Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.02; 2024 г.; №; 115.

О подготовке к проведению штабной тренировки 28 февраля 2024 года

В соответствии с Планом основных мероприятий Красноярского края       в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на     водных объектах на 2024 год, 28 февраля 2024 года проводится штабная тренировка с территориальными и функциональными звеньями территориальной подсистемы (далее – ТП РСЧС) Красноярского края по теме: «Организация управления мероприятиями по защите населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком».

В целях подготовки органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС города Канска к проведению командно-штабной тренировки, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Привлечь к участию в штабной тренировке, проводимой в соответствии с Планом основных мероприятий Красноярского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год, 28 февраля 2024 года:

1.1. Оперативные группы управлений и отделов администрации города Канска:

КЧС и ОПБ города Канска;

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска;

Управление по делам ГО и ЧС г. Канска;

МУП «Канский Электросетьсбыт»;

МУП «Коммунальное хозяйство»;

Управление образования администрации города Канска.

1.2. Учреждения и организации города Канска (по согласованию):

Межмуниципальный отдел МВД России «Канский»;

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске;

КГБУЗ «Канская МБ»;

ФГБУ «Среднесибирская УГМС»;

Территориальное отделение краевого государственного учреждения «УСЗН» по городу Канску и Канскому району;

27 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю;

28 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю;

ООО «Водоканал - Сервис»;

ООО «Энергия Канск»

Филиал «Канская ТЭЦ» АО Енисейская ТГК (ТГК-13);

Филиал «Канская теплосеть» АО Енисейская ТГК (ТГК-13);

ПО ВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»;

Канское отделение КГКУ «Спасатель»;

Восточный филиал ГПКК «Краевое АТП»;

Восточный филиал АО «КрасЭКо»;

ЛТЦ Канский район МЦТЭТ г. Канск Красноярский филиал ПАО «Ростелеком».

- Утвердить календарный план подготовки к проведению штабной тренировки с территориальными и функциональными звеньями территориальной подсистемы ТП РСЧС Красноярского края согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Управление мероприятиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Планом проведения штабной тренировки, организовать с городского запасного пункта управления с использованием    существующей телефонной и радиосвязи.

- Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (Цындренко С.А.) в срок до 27.02.2024 года:

4.1. Организовать работу по уточнению и корректировке:

плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в   вышестоящие органы;

проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС;

схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов;

справочных материалов для проведения необходимых оперативно-тактических расчетов по снижению потерь, защите населения и территорий.

4.2. Провести со всеми участниками штабной тренировки инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности должностных лиц и меры безопасности.

4.3. Подготовить к работе запасной и подвижный пункты управления.

4.4.Провести инструкторское занятие с личным составом дежурной    смены муниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы города Канска по алгоритму действий в ходе проведения командно-штабной тренировки.

4.5.Проверить укомплектованность, оснащенность и готовность          аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач.

4.6. Довести настоящее постановление до участников штабной тренировки.

- Главному специалисту по информации о деятельности органа местного самоуправления администрации города Канска (Ю. Ю. Горнакова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Р.В. Крупского.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска                                                                            А.М. Береснев

Приложение

к постановлению администрации г. Канска

от «_09_»____02_________2024 №__115_

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки к проведению штабной тренировки с территориальными и функциональными звеньями территориальной подсистемы ТП РСЧС Красноярского края

28 февраля 2024 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Изучить руководящие документы по ШТ Красноярского края: - организационные указания; - распоряжение по связи; - табель срочных донесений на ШТ; - замысел проведения ШТ; - таблицу сигналов; - плана наращивания обстановки. | до 13.02.2024 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Организовать работу по уточнению, корректировке и подготовке к работе: - плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в вышестоящие органы; - проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС; - схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов. | до 14.02.2024 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Подготовка формализованных документов и справочной документации для проведения КШТ. | до 14.02.2024 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Подготовить пункты управления к работе, оборудовать рабочие места должностных лиц необходимой документацией, привести в готовность средства связи и оповещения. | до 15.02.2024 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 5. | Проверить укомплектованность, оснащенность и готовность аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач. | до 15.02.2024 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 6. | Доклад о готовности органов управления городского звена РСЧС к КШТ. | до 21.02.2024 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| II. Подготовка участников тренировки |  |  |  |  |
| 1. | Проведение организационного совещания по изучению руководящих документов на КШТ. | до 15.02.2024 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 2. | Инструктивное занятие по изучению мер безопасности при проведении мероприятий по ликвидации ЧС. | до 15.02.2024 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации | до 27.02.2024 | начальник ЕДДС г. Канска |  |
| 3. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации. | до 27.02.2024 | Начальник ЕДДС г. Канска |  |

Начальник Управления по

делам ГО и ЧС г. Канска                                                                                        С.А. Цындренко