|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 19.08 | 2024 г. | № | 1265 |

О проведении общегородского мероприятия, посвященного Дню города Канска

 В соответствии с распоряжением администрации г. Канска от 22.12.2023 года № 816 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2024 году» в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.Н. Фёдоров) организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города Канска, 31 августа 2024 года на площади им. Н.И. Коростелева с 16:00 до 22:00 часа.
2. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню города Канска (Приложение № 1).
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня города Канска (Приложение № 2).
4. Утвердить схему размещения интерактивных и творческих площадок (Приложение № 3).
5. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий;

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении мероприятий;

- КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) о проведении мероприятий;

- «10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (Н.С. Горбунов) о проведении мероприятий, рекомендовать определить дополнительные мероприятия по реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводятся мероприятия.

1. Назначить руководителя Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (К.С. Ковалев) куратором по бесперебойной работе технических служб, обеспечивающих подготовку и сопровождение праздничных локаций 31.08.2024 года с 8:00 до 22:00 часов, в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.
2. МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) обеспечить подключение и бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения мероприятий на местах праздничных локаций 31.08.2024 года с 8:00 до 22:00 часов, в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.
3. МКУ «Служба заказчика» (Д.В. Шимаров) обеспечить личный контроль за организацией проведения санитарной очистки улиц города, в том числе в день проведения мероприятия 31.08.2024 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.
4. МКУ «СОБИО» (С.В. Бенедицкий):

- организовать работу по санитарной уборке улиц города и площади им. Н.И. Коростелева в период с 16:00 до 22:00 часов 31.08.2024 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению;

- обеспечить личный контроль за выполнением графика уборки мусора в период с 16:00 до 22:00 часов 31.08.2024 года.

1. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина):

- организовать работу торговых точек в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению;

- направить уведомления предпринимателям о запрете торговли спиртными напитками 31.08.2024 г. с 15:00 до 22:00 в торговых точках, расположенных в периметре размещения праздничных локаций;

- обеспечить личный контроль за размещением и работой торговых точек в период проведения мероприятия с 16:00 до 22:00 часов.

1. Административной комиссии муниципального образования город Канск (М.С. Назарчук) рекомендовать определить дополнительные меры, в целях предупреждения чрезвычайных происшествий с использованием лошадей, лошадей пони и всех развлекательных площадок, не включенных в заявку о проведении массового мероприятия.
2. Финансовому управлению администрации г. Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии со сметой расходов на его проведение.
3. Главному специалисту по информатизации администрации города Канска (Г.В. Ёлкина) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова), заместителя главы города по общественно – политической работе (В.Е. Вовк).
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска О.В. Витман

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Канска от \_\_19.08\_\_ 2024 № \_1265\_\_\_\_\_ |

Программа мероприятий, посвященных Дню города Канска

31.08.2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Время проведения | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственные |
| 1 | 10:00 | Соревнования по Мини-футболу, посвященные Дню города Канска | Стадион «Спартак» | Отдел ФКСиМП(А.Н. Борисевич),МБУ «ФСК «Текстильщик»(И.И. Шпанагель) |
| 2 | 13:00 | «Сильный должен быть добрым»: встреча с олимпийским чемпионом Алексеем Шумаковым (фотовыставка, презентация фильма) | «Выставочный зал» Северный микрорайон, 11 Б | МБУК «Канский краеведческий музей»(А.С. Сучков) |
| 3 | «Бесконечно любимый город». Главная сцена на площади им. Н.И. Коростелева  |
| 3.1 | 16:00-16:05 | Праздничный пролог  | Площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 3.2 | 16:05-16:15 | Поздравительные выступления официальных лиц | Площадь им. Н.И. Коростелева | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева),ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 3.3 | 16:15-16:50 | Шествие «Молодёжная столица»:- студенты, спортсмены, волонтеры, трудовые отряды старшеклассников, участники флагманских программ | Площадь им. Н.И. Коростелева | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева),ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров),Отдел ФКСиМП(А.Н. Борисевич),Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский)  |
| 3.4 | 16:15-16:50 | Парад семей «Бесконечно любимый город» | Площадь им. Н.И. Коростелева | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева),ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 3.5 | 17:00-18:00 | Праздничный концерт творческих коллективов г. Канска и Канского района | Площадь им. Н.И. Коростелева | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева),ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 3.6 | 18:00-18:20 | Праздничная лотерея «Бесконечно любимый город» | Площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 3.7 | 18:20-19:20 | Красноярский филармонический русский оркестр им. А. Ю. Бардина с программой «Рок» | Площадь им. Н.И. Коростелева | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева),ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 3.8 | 19:20-21:00 | Выступление кавер-группы «Beverly Hills» | Площадь им. Н.И. Коростелева | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева),ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 3.9 | 21:00-22:00 | Дискотека DJ, ведущий Александр Шкет | Площадь им. Н.И. Коростелева | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева),ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 4 | «УЛИЦА ЛЮБВИ», ул. Московская  |
| Локация «В гостях у бабушки» |
| 4.1 | 16:00-19:00 | Подворья Канского района:с. Бражное; с. Верх-Амонаш; с.Георгиевка; с. ЧечеулНациональные подворья (немцы, татары, таджики, армяне, азербайджанцы) | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева),ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров),Администрация г. Канска(В.Е. Вовк) |
| 4.2 | Площадка Дома ремёсел Иланского района, мастер-классы и выставка декоративно-прикладного творчества | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева),ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 4.3 | «Чайные посиделки» -история старинных русских застольных песен  | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 4.4 | Иммерсивный спектакль «Бабушкины сказки», театральная студия «Браво» | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 4.5 | Мастер-классы по гончарному делу, «Декупаж» | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров), КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ»(К.С. Коноваленко) |
| 4.6 | Мастер-классы: резьба по дереву, роспись деревянных изделий | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 4.7 | Площадка «Активное долголетие» Мастер-класс по изготовлению игрушки | КГБУ СО «КЦСОН «Восточный»(Н.А. Морозова) |
| 4.8 | Выставка картин в японской технике, мастер-класс резьба по дереву | КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат»(О.А. Бабурина) |
| 4.9 | Ярмарка сдобной выпечки,площадка «Конфетки - бараночки» | КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ»(К.С. Коноваленко) Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский), МБДОУ № 7(Т.В. Орлова) |
| 4.10 |  | Танцплощадка с духовым оркестром «Серебряный возраст» | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева),ДШИ № 1 (Л.В. Шляхтова) |
| 5 | Локация «Здоровая семья – сильная страна»  |
| 5.1 | 16:00-19:00 | Площадка «Физкультпривет»- турнир по Дартс, - игра «Навус», - предварительное тестирование по ВФСК ГТО, - фиджитал турнир по керлингу, - напольный керлинг, - игра «Бочча», - турнир ползунков и бегунков,- спортивно-игровая зона (джаккало, гольф, кольцеброс, корнхол, крестики-нолики),- мастер-класс Степ-аэробика,- танцевально-спортивная площадка по фитнес-аэробике, зумбе,- тематическая площадка «Йога» | Отдел ФКС и МП(А.Н. Борисевич), МБУ «ФСК «Текстильщик»(И.И. Шпанагель),Восточный филиал КГАУ «ЦСП» (А. А. Адамцев),КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат»(О.А. Бабурина), руководители фитнес-клубов(А. Прилипко,И. Голубева) |
| 5.2 | Площадка «С заботой о здоровье»(прием врачей, забор анализов, флюорография, маммография, узи) | КГБУЗ «Канская межрайонная больница»(А.В. Кудрявцев) |
| 5.3 | Площадка «От сердца к сердцу»(выступления людей с ограниченными возможностями здоровья) | КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат»(О.А. Бабурина)КГБУ СО «КЦСОН «Восточный»(Н.А. Морозова) |
| 6 |  | Локация «С любовью к маме» |
| 6.1 | 16:00-19:00 | Площадки цветочных салонов «Цветочный дворик», «Магнолия» | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 6.2 | Мастер-класс для мам и детей по рисованию по воде «Эбру» | Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский),МБУ ДО ДДТ (Н.В. Казакова) |
| 6.3 | Мастер-класс по росписи сумки-шоппера | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 6.4 | Интерактивная площадка:«Курс молодых мам» (Студия «Amazing braids») | КГБ ПОУ «Канский медицинский техникум»(М.Р. Елизарьева) |
| 7 | Локация «Счастливые дети - счастливый город» |  |  |
| 7.1 | 16:00-19:00 | - аквагрим, - мастер-класс по росписи камней,- мастер-класс по изготовлению ловцов снов, - мастер-класс по бисероплетению | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров)ДК «Строитель»(Л.Н. Селезнева) |
| 7.2 | Мастер-класс по технике правополушарного рисования«Я рисую, я так вижу» | Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский), МБДОУ № 11 (И.Ю. Морозова) |
| 7.3 | Интерактивная площадка от студии праздников «Happy boom» | Студия детских праздников «Happy boom» (Н.Павлова) |
| 7.4 | Игровая интеллектуальная площадка «Супер дети» | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева), ЦБС г. Канска (Л.А. Колесникова) |
| 7.5 | Мастер-классы модельной школы-студии «Мода и Стиль»: «Эскизный индивидуальный проект в этностиле», «Вышивка лентами», «Сборка украшений из бисера»  | НКО «Диалог культур»(Т.Н. Матяш) |
| 7.6 | Площадки детских развивающих центров: «Подсолнух», «Калейдоскоп», «Радуга»  | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 7.7 | Интерактивная площадка «Научные эксперименты» | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров),Организация настоящих праздников М. Атабаев |
| 7.8 | Кукольный театр «Орфей» | КГБУ СО «КЦСОН «Восточный»(Н.А. Морозова) |
| 7.9 | Презентация деятельности школы осознанного родительства,Практические занятия по технике управления стрессом | КГБУ СО «Центр семьи Канский»(О.А. Каратаева) |
| 7.10 | Игровая площадка«Цветик семицветик»,«Игры с Тикошей» конструирование, «Семейные игры с мячом»,«Творческая семья» | Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский),МБДОУ № 7(Т.В. Орлова), МБДОУ № 21(А.С. Овчинникова),МБДОУ № 27(С.Ю. Степурка) |
| 7.11 | Арт-площадка«Мой любимый город»- граффити «Канск-город будущего», - «Сказка из глины», - натюрморт «Волшебный букет», - сувенир «Декоративные узоры», - «Символы города»  | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева), МБУ ДО ДХШ (О.В. Патрушева) |
| 7.12 | Площадка «Звезда», «Семейное караоке», песни из любимых мультфильмов и фильмов |  Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева), МБУДО «ДШИ №1 (Л.В. Шляхтова), МБУДО «ДМШ №2(Л.В. Рулькевич) |
| 7.13 | Интерактивная площадка по изготовлению сувенира «Герб города из цветов» |  Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский), МБУ ДО «СЮН» (Л.Л. Третьякова)  |
| 8 | Локация «Канск – молодежная столица» |
| 8.1 | «Театральный квартирник», площадка Канского драматического театра | КГБУК «Канский драматический театр»(В.А. Сазонова) |
| 8.2 | Туристическая площадка «Посиделки у костра» (бардовская песня) | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров), ДК «Строитель»(Л.Н. Селезнева),МБУ ДО «ДДЮТиЭ» (М.Г. Шушаков) |
| 8.3 | Презентационная площадка флагманских программ молодежного центра.Фестиваль дарения  | МБУ «ММЦ г. Канска»(О.А. Попова) |
| 8.4 |  | Выставка робототехники «Технологии будущего» | КГБ ПОУ «Канский технологический колледж»(Т.В. Берлинец), Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский), МБУ ДО «ЦДТТ» (С.В. Усачев) |
| 8.5 | Информационная площадка«Пушкинская карта» | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева), ЦБС г. Канска (Л.А. Колесникова) |
| 9 | «УЛИЦА НАДЕЖДЫ», ул. Советская |
| Локация «Надежда и опора России» |
| 9.1 |  | Показательные выступления кинологов,показательное выступление служащих СИЗО-5,Профориентационная площадка «Служба в ГУФСИН» | ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноряскому краю (Е.А. Какоулин) |
| 9.2 | Мобильный пункт приема на военную службу по контракту | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева),Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряд)г. Красноярск (А.Н. Рогозин) |
| 9.3 | Патриотический концерт на мобильном пункте «Мы вместе» | Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский), МБУ ДО ДДТ (Н.В. Казакова) |
| 9.4 | Интерактивная площадка «СВОи» | ВО «Шьем для наших – Канск»(И. Шабалина)ВО «Защитникам Канск»(Е. Маркова) |
| 9.5 | Презентация клуба по военно-прикладному спорту | МБУ «ФСК «Текстильщик»(И.И. Шпанагель) |
| 9.6 | Презентация «Дом Юнармии» | «Дом Юнармии»(В.П. Рыжаков) |
| 9.7 | Выставка специализированной техники (БРДМ, техника пожарного отряда, картинг) | в/ч 82873(М.Н. Лелюков)ФГКУ «24 отряд ФПС по Красноярскому краю»(Н.С. Горбунов)Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский), МБУ ДО «ЦДТТ» (С.В. Усачев) |
| 9.8 |  | Интерактивная площадка «Безопасное колесо» | МО МВД «Канский»(В.А. Шумачков),МБУ «ММЦ г. Канска»(О.А. Попова) |
| 10 | «УЛИЦА ВЕРЫ» ул. Советская (от музея) |
| Локация «Духовность, традиции, просвещение» |
| 10.1 | 16:00-19:00 | Интерактивно-познавательная площадка«Верим в традиции верности к городу» | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева), МБУК ККМ (А.С. Сучков) |
| 10.2 | Информационная Площадка Центра занятости населения | КГУ «ЦЗН г. Канска»(С.И. Гребенюк) |
| 10.3 | Информационная площадка по финансовой грамотности, презентационная площадка Альфа-банка | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 10.4 | Вернисаж «Канский Арбат» выставка работ Канских художников | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева), ЦБС г. Канска (Л.А. Колесникова) |
| 10.5 | Православное подворье,мастер-класс по колокольному звону | Свято-Троицкий собор г. Канска(К.А. Закаменных)  |
| 10.6 | 18:00-18:3018:30-19:00 | Экскурсия по Свято-Троицкому собору | Свято-Троицкий собор г. Канска(К.А. Закаменных) |
| 11 | Пл. им. Н.И. Коростелева |
| 11.1 | 16:00-22:00 | Гастрономические ряды, торговые ряды, летнее кафе | Администрация г. Канска(С.В. Юшина) |
| 11.2 | Фотозоны:«Блестящий куб и стена пожеланий»,пиксельная раскраска «Любимый город»,Модульная фотозона с цветами,Цветочная фотозона от салона «Академия цветов»  | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |

Заместитель главы города

по социальной политике Ю.А. Ломова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации г. Канскаот \_19.08\_ 2024 № \_\_\_1265\_\_\_ |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

Дня города Канска 31 августа 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Организация репетиции |
| 1.1 | Организация и проведение репетиции на площади им. Н.И. Коростелева в соответствии с распоряжением «О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Канск» | 27.08.202429.08.2024с 19:00 до 21:00 | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров),МКУ «Служба заказчика»(Д.В. Шимаров) |
| 2 | Благоустройство территории и оформление площади им. Н.И. Коростелева и праздничных локаций |
| 2.1 | -Уборка улиц (Парижской Коммуны, Пролетарская, Московская, Советская, Ленина, Краснопартизанская и площади им. Н.И. Коростелева-выкос травы по всей территории Центрального сквера и прилегающих улиц | до 31.08.2024 | УС и ЖКХадминистрации г. Канска(К.С. Ковалев),МБУ «СОБИО»(С.В. Бенедицкий) |
| 2.2 | Очистка опор освещения от рекламных листовок, помывка остановочных павильонов | до 31.08.2024 | УС и ЖКХадминистрации г. Канска(К.С. Ковалев),МБУ «СОБИО»(С.В. Бенедицкий) |
| 2.3 | Подключение электропитания (трехфазное) в местах проведения мероприятия, так же обеспечить исправность надписи «Канск – город орденоносный» на здании по ул. Ленина | 31.08.2024 | УС и ЖКХадминистрации г. Канска(К.С. Ковалев),МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) |
| 2.4 | Доставка и установка контейнеров для мусора (10 шт), урн (10 шт), биотуалетов (3 шт) | 31.08.2024до 12:00 | УС и ЖКХадминистрации г. Канска(К.С. Ковалев)МКУ «Служба заказчика»(Д.В. Шимаров)ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 2.5 | Установка сценического комплекса и оформление сцены | до 27.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 2.6 | Доставка стульев (40 штук) на торжественную часть мероприятия | 31.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 2.7 | Ответственный за работу локации «В гостях у бабушки» | 31.08.2024 | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева) |
| 2.8 | Ответственный за работу локацию «Здоровая семья – сильная страна» | 31.08.2024 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| 2.9 | Доставка и установка помоста на локацию «Здоровая семья – сильная страна» | 31.08.2024 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| 2.10 | Обеспечение музыкального сопровождения локации «Здоровая семья – сильная страна» | 31.08.2024 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| 2.11 | Ответственный за работу локации «С любовью к маме» | 31.08.2024 | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева) |
| 2.12 | Обеспечение подключения электропитания от администрации города специализированного медицинского транспорта площадки «С заботой о здоровье»  | 31.08.2024 | Администрация города Канска(Л.И. Романенко) |
| 2.13 | Ответственный за работу локации «Канск – молодежная столица» | 31.08.2024 | МБУ «ММЦ г. Канска»(О.А. Попова) |
| 2.14 | Ответственный за организацию концертной программы людей с ограниченными возможностями здоровья | 31.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 2.15 | Обеспечение мест для сидения зрителей на концерте людей с ограниченными возможностями здоровья | 31.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 2.16 | Ответственный за работу локации «Надежда и опора России» | 31.08.2024 | Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский) |
| 2.17 | Ответственный за организацию патриотического концерта | 31.08.2024 | Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский) |
| 2.18 | Обеспечение мест для сидения зрителей на патриотическом концерте | 31.08.2024 | Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский) |
| 2.19 | Ответственный за работу локации «Духовность, традиции, просвещение» | 31.08.2024 | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева) |
| 2.20 | Установка и демонтаж фотозон, навигации  | 31.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 2.21 | Выставка фотографий видов города Канска на площади им. Н.И. Коростелева | 31.08.2024 | МБУ ДО ДХШ (О.В. Патрушева) |
| 2.22 | Установка металлического ограждения (погрузка/доставка/разгрузка/установка/демонтаж после мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева) | 30.08.2024-31.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 2.23 | Оформление фан-барьеров, установленных на площади, баннерами с использованием утвержденной символики дня города | 31.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 2.24 | Подготовка и согласование с Отделом культуры администрации г. Канска плана по размещению торговых точек на площади им Н.И. Коростелева | до 26.08.2024 | Отдел экономического развития и муниципального заказ(С.В. Юшина) |
| 2.25 | Заезд транспорта на площадь им. Н.И. Коростелева для размещения интерактивных площадок, торговых точек | до 14:00 31.08.2024 | Организаторы интерактивных, творческих и торговых точек |
| 2.26 | Формирование списка технического транспорта оперативных служб для пропуска на площадь им. Н.И. Коростелева и направление его в ОГИБДД МО МВД России «Канский» | до 23.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 3 | Взаимодействие с приглашенными гостями, творческими коллективами, представителями торговых организаций |
| 3.1 | Встреча почетных гостей мероприятия | 31.08.2024 | Администрация города Канска(Ю.А. Ломова) |
| 3.2 | Встреча и сопровождение приглашенных творческих коллективов и организаций по организации интерактивных площадок | 31.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 3.3 | Встреча, размещение и организация работы подворий | 31.08.2024 | Отдел культуры администрации города Канска(И.В. Леонтьева) |
| 3.4 | Встреча, размещение и сопровождение торговых точек.Контроль за организацией уборки столов и мусора возле торговых точек | 31.08.2024 | Отдел экономического развития и муниципального заказ(С.В. Юшина) |
| 3.5 | Подготовка электронных приглашений | до 19.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 3.6 | Подготовка благодарственных писем организаторам подворий, краевых интерактивных площадок | до 19.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 3.7 | Приобретение сувенирной продукции, цветов | до 31.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 4 | Информационное обеспечение мероприятия |
| 4.1 | Изготовление информационного ролика, главной афиши праздничного мероприятия,афиш мероприятий отдельно по тематическим улицам | до 22.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 4.2 | Размещение афиши праздничных мероприятий на сайте администрации г. Канска | до 22.08.2024 | Администрация города Канска(Г.В. Ёлкина) |
| 4.3 | Размещение информационного ролика на телевизионных каналах | с 21.08.2024 |
| 4.4 | Организация прямой трансляции мероприятия на главной сцене.Обеспечение освещения СМИ работы праздничных локаций | 31.08.2024с 16:00 до22:00 | Заместитель главы города по общественно-политической работе(В.Е. Вовк) |
| 4.5 | Изготовление баннерной продукции | до 31.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров) |
| 4.6 | Обеспечение фото и видеосъемки мероприятия по утвержденному плану | 31.08.2024 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров),Управление образования администрации г. Канска(Э.В. Боровский) |
| 5 | Обеспечение мер безопасности |
| 5.1 | Обеспечение охраны правопорядка на площади им Н.И. Коростелева, организация досмотровых мероприятий | 31.08.2024с 16:00до 22:00 | МО МВД России «Канский»(Н.В. Банин) |
| 5.2 | Обследование всех улиц, где расположены площадки мероприятия | 31.08.2024до 16:00 | ГО и ЧС г. Канска(С.А. Цындренко) |
| Обследование площади им Н.И. Коростелева | 31.08.2024до 16:00 |
| Обследование Центрального сквера | 31.08.2024до 16:00 |
| Заключение договора и дежурство кареты Скорой помощи | 31.08.2024с 15:30 | ГДК г. Канска(Е.Н. Фёдоров),КГБУЗ «Канская межрайонная больница»(А.В. Кудрявцев) |
| 5.3 | Обеспечение пожарной безопасности | 31.08.202415:00-22:00 | 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю(Н.С. Горбунов) |

Заместитель главы города

по социальной политике Ю.А. Ломова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Канскаот \_\_19.08\_\_2024 г. №\_\_1265\_\_\_\_\_\_ |

Схема размещения интерактивных и творческих площадок



1 - Подворья Восточных территорий, национальных диаспор г. Канска. «Конфетки - бараночки», мастер-класс и выставка Дома ремёсел Иланского района

2 - «Чайные посиделки» для всей семьи - дегустация чайного напитка из сбора сибирских трав, старинные русские застольные песни (в том числе Канского района) и их история.

3 - Интерактивная площадка «Активное долголетие».

4 - Мастер-класс по гончарному делу.

5 - Мастер-классы: резьба по дереву, роспись деревянных изделий, мастер-класс по гончарному делу, мастер-класс «Декупаж», ярмарка сдобной выпечки.

6 - Выставка картин в японской технике, мастер-класс резьба по дереву.

7 - Танцевальная площадка «Серебряный возраст».

8 - Спортивная площадка (в том числе и для людей с ОВЗ): турнир по Дартс, игра «Навус», предварительное тестирование по ВФСК ГТО, фиджитал турнир по керлингу, напольный керлинг, игра «Бочча», турнир ползунков и бегунков, школа осознанного родительства, техники управления стрессом.

9 - Площадки цветочных салонов «Цветочный дворик», «Магнолия».

10 - Мастер-класс для мам и детей по рисованию по воде «Эбру», мастер-класс по росписи сумки-шоппера, интерактивная площадка «Курс молодых мам» (пеленание, плетение косичек), творческая площадка: аквагрим, мастер-класс по росписи камней «Нарисуй свою семью», мастер-класс по изготовлению ловцов снов, мастер-класс по бисероплетению, «Я рисую, я так вижу» правополушарное рисование, интерактивная площадка по изготовлению сувенира «Герб города из цветов».

11 - Танцевально-спортивная площадка по фитнес-аэробике, зумбе, тематическая площадка «Йога».

12 - Интерактивная площадка «Happy boom».

13 - Игровая площадка «Супер дети».

14 - Площадка детских развивающих центров: «Подсолнух», «Радуга», «Калейдоскоп»; игровая площадка «Цветик семицветик», «Игры с Тикошей» конструирование, «Семейные игры с мячом», «Творческая семья».

15 - Представление кукольного театра «Орфей», площадка Канского драматического театра «Театральный квартирник», площадка «От сердца к сердцу» (выступления людей с ограниченными возможностями здоровья).

16 - Арт-площадка «Мой любимый город», пиксельная раскраска «Любимый город».

17 - Площадка «Звезда», «Семейное караоке».

18 - Фестиваль дарения и творческие выступления молодёжи города, информационная площадка «Пушкинская карта».

19 - Интерактивная площадка «Технологии будущего», выставка робототехники.

20 - Туристическая площадка «Посиделки у костра».

21 - Интерактивная зона «Кинологи», показательное выступление служащих СИЗО-5, профориентационная площадка «Служба в ГУФСИН».

22 - Мобильный пункт приема на военную службу по контракту, патриотический концерт на мобильном пункте «Мы вместе».

23 - Интерактивная площадка «СВОи».

24 - Площадка «Дом Юнармии».

25 - Клуб по военно-прикладному спорту.

26 - Выставка специализированной техники (БРДМ, техника пожарного отряда, картинг).

27 - Интерактивно-познавательная площадка «Верим в традиции верности к городу».

28 - Вернисаж «Канский Арбат» - выставка работ Канских художников.

29 - Православное подворье.

30 - Информационная площадка Центра занятости населения: профориентация, национальный проект «Демография», информационная площадка по финансовой грамотности, площадка Альфа-банка.

31 Интерактивная площадка «Безопасное колесо».

32 - Площадка «С заботой о здоровье».

33 - Площадка «Бабушкины сказки».

34 - Гастрономические и торговые ряды.

35 - Фотозоны: «Блестящий куб и стена пожеланий», модульная фотозона с цветами, цветочная фотозона от салона «Академия цветов».

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы города по социальной политике Ю.А. Ломова |  |