| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.09 | 2024 г. | № | 1445 |

О подготовке и проведении Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне 3-4 октября 2024 года

В соответствии с пунктом 34 раздела 4 Плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4, в целях подготовки и проведения 3-4 октября 2024 года Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне с органами управления и силами гражданской обороны (далее – Тренировка), руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Руководство подготовкой и проведением Тренировки возлагаю на себя.

- Заместителями по подготовке и проведению Тренировки назначить - заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Ковалев К.С.) и начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска (Цындренко С.А.).

- Для обеспечения выполнения целей и задач Тренировки создать Штаб руководства Тренировкой (далее – Штаб) во главе с начальником Управления по делам ГО и ЧС г. Канска (Цындренко С.А.).

- Утвердить:

план подготовки к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне и проведения практических мероприятий по гражданской обороне на территории города Канска согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

состав штаба руководства тренировкой согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Штабу:

до 27.09.2024 года разработать необходимые документы по подготовке и      проведению Тренировки;

в ходе Тренировки обеспечить отработку учебных вопросов и достижения поставленных целей, организовать сбор и обобщение сведений о работе обучаемых, подготовить материалы для разбора Тренировки и проекта доклада в вышестоящие органы о результатах ее проведения.

- Заместителю руководителя Тренировки, начальнику Управления по делам ГО и ЧС г. Канска (Цындренко С.А.), организовать проведение инструктивных занятий со Штабом, изучение мер безопасности при проведении практических мероприятий по проведению Тренировки.

- Управление мероприятиями по проведению Тренировки организовать с городского запасного пункта управления с использованием существующей государственной телефонной, интернет и радиосвязи.

- К участию в Тренировке привлечь:

8.1. Оперативные группы:

эвакуационная комиссия города Канска;

комиссия по устойчивости функционирования объектов экономики города Канска;

Управление образования администрации города Канска;

МУП «Коммунального хозяйства»;

группа контроля от Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

8.2. Учреждения и организации города Канска (по согласованию):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в городе Канске;

ПО ВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»;

филиал «Канская ТЭЦ» АО Енисейская ТГК (ТГК-13);

железнодорожная станция Канск-Енисейский;

МО МВД России «Канский»;

КГБУЗ «Канская межрайонная больница»;

жилищные организации города Канска;

ООО «Водоканал-сервис».

8.3. Общеобразовательные учреждения:

МБОУ СОШ №3

- Начальнику Управления по делам ГО и ЧС г. Канска           (Цындренко С.А.) довести настоящее постановление до участников Тренировки.

- Главному специалисту по информатизации администрации города Канска (Г.В. Ёлкина) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска	                                                                           О.В. Витман

Приложение №1

к постановлению администрации г. Канска от __25.09___2024г. №__1445____

ПЛАН

подготовки к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

и проведения практических мероприятий по гражданской обороне

на территории города Канска

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Изучение документов по организации Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне с участниками Тренировки. | до 30.09.2024 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 2. | Организация работы по уточнению, корректировке документов о переводе на работу в условиях военного времени, схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов. | до 30.09.2024 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 3. | Подготовка формализованных документов и справочной документации к проведению Тренировки. | до 30.09.2024 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 4. | Подготовка пунктов управления к работе, обеспечение рабочих мест должностных лиц необходимой документацией, приведение в готовность средств связи и оповещения. | до 02.10.2024 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 5. | Проверка укомплектованности, оснащенности и готовность НАСФ (НФГО) - участников Тренировки - к выполнению поставленных перед ними задач. | до 30.09.2024 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 6. | Доклад Главе города о готовности органов управления и организаций города к участию в Тренировке. | 02.10.2024 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| II. Разработка документов |  |  |  |  |
| 1. | Разработка распоряжения по связи и схемы организации связи и управления в ходе Тренировки. | до 30.09.2024 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| III. Подготовка участников учения |  |  |  |  |
| 1. | Проведение организационного совещания с участниками по изучению документов по организации Тренировки. | 30.09.2024 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 2. | Инструктивное занятие с участниками Тренировки по изучению мер безопасности при выполнении практических мероприятий, спланированных в ходе проведения Тренировки. | 30.09.2024 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 3. | Доведение плана мероприятий по проведению Тренировки до руководителей учреждений, организаций и предприятий города. | 30.09.2024 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 4. | Оказание практической и методической помощи руководителям организаций и предприятий в подготовке к Тренировке. | до 01.10.2024 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 5. | Проведение занятий с личным составом ГЗПУ по порядку оповещения о начале Тренировки. | 01.10.2024 | Начальник МЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 6. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации. | 02.10.2024 | Начальник МЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 7. | Проверка подготовки личного состава НАСФ (НФГО) с проведением практических тренировок: а) филиал «Канская ТЭЦ» - развертывание поста РХН, приведение в готовность защитного сооружения. б) МУП «Коммунального хозяйства» - развертывание санитарно обмывочного пункта, развертывание ПВР г) МБОУ СОШ №3 - развертывание СЭП | 01.10.2024 | Руководители учреждений и предприятий, специалисты Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                             С.А. Цындренко

Приложение №2

к постановлению администрации г. Канска от __25.09___2024г. № __1445___

СОСТАВ

Штаба руководства тренировкой

Цындренко С.А. - начальник штаба тренировки, начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

Ильницкий А.Н. - заместитель начальника штаба, заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

Андронов Ю.Г. - начальник связи штаба, главный специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

Боровлев В.А. – главный специалист по нормативно-правовой работе   Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

Чернышенко О.А. - главный специалист по картографической информации Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

Пономарева С.В. - ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

Жебелева М.А. - главный специалист по МТО Управления по делам ГО и ЧС г. Канска.

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                             С.А. Цындренко