Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.01; 2025 г.; №; 1.

О подготовке к проведению командно-штабной тренировки 15 января 2025 года

В соответствии с Планом основных мероприятий Красноярского края       в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на     водных объектах на 2025 год, 15 января 2025 года проводится командно-штабная тренировка с территориальными и функциональными звеньями территориальной подсистемы (далее – КШТ, ТП РСЧС соответственно) Красноярского края по теме: «Организация управления мероприятиями по защите населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком».

В целях подготовки органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС города Канска к проведению КШТ, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Привлечь к участию в КШТ, проводимой в соответствии с Планом основных мероприятий Красноярского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год, 15 января 2025 года:

1.1. Оперативные группы управлений и отделов администрации города Канска:

КЧС и ОПБ города Канска;

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска;

Управление по делам ГО и ЧС г. Канска;

МУП «Канский Электросетьсбыт»;

Управление образования администрации города Канска.

1.2. Учреждения и организации города Канска (по согласованию):

Межмуниципальный отдел МВД России «Канский»;

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске;

КГБУЗ «Канская МБ»;

ФГБУ «Среднесибирская УГМС»;

Территориальное отделение краевого государственного учреждения «УСЗН» по городу Канску и Канскому району;

27 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю;

28 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю;

ООО «Водоканал - Сервис»;

ООО «Энергия Канск»;

Филиал «Канская ТЭЦ» АО Енисейская ТГК (ТГК-13);

Филиал «Канская теплосеть» АО Енисейская ТГК (ТГК-13);

ПО ВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»;

Канский ПСО КГКУ «Спасатель»;

Восточный филиал ГПКК «Краевое АТП»;

Восточный филиал АО «КрасЭКо»;

ООО «Коммунальное хозяйство»;

ЛТЦ Канский район МЦТЭТ г. Канск Красноярский филиал ПАО «Ростелеком».

- Утвердить календарный план подготовки к проведению командно-штабной тренировки с территориальными и функциональными звеньями территориальной подсистемы ТП РСЧС Красноярского края 15 января 2025 года (далее по тексту – План) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управление мероприятиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Планом организовать с городского пункта управления с использованием    существующей телефонной и радиосвязи.

- Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (Цындренко С.А.) в срок до 14.01.2025 года:

4.1. Организовать работу по уточнению и корректировке:

плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в   вышестоящие органы;

проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС;

схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов;

справочных материалов для проведения необходимых оперативно-тактических расчетов по снижению потерь, защите населения и территорий.

4.2. Провести со всеми участниками КШТ инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности должностных лиц и меры безопасности.

4.3.  Подготовить к работе запасной и подвижный пункты управления.

4.4. Провести инструкторское занятие с личным составом дежурной    смены Единой дежурно-диспетчерской службы города Канска по алгоритму действий в ходе проведения КШТ.

4.5. Проверить укомплектованность, оснащенность и готовность          аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач.

4.6. Довести настоящее постановление до участников КШТ.

- Главному специалисту по информатизации администрации г. Канска (Г.В. Ёлкина) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения К.С. Ковалева.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска                                                                                О.В. Витман

Приложение

к постановлению администрации г. Канска

от ___10.01____2025 №__2025____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки к проведению штабной тренировки с территориальными и функциональными звеньями территориальной подсистемы ТП РСЧС Красноярского края 15 января 2025 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Изучить руководящие документы по КШТ Красноярского края: организационные указания; распоряжение по связи; табель срочных донесений на ШТ; замысел проведения ШТ; таблицу сигналов; плана наращивания обстановки. | до 13.01.2025г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Организовать работу по уточнению, корректировке и подготовке к работе: плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в вышестоящие органы; проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС; схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов. | до 13.01.2025г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Подготовить формализованные документы и справочную документацию для проведения КШТ. | до 13.01.2025г. | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Подготовить пункты управления к работе, оборудовать рабочие места должностных лиц необходимой документацией, привести в готовность средства связи и оповещения. | до 13.02.2025г. | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 5. | Проверить укомплектованность, оснащенность и готовность аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач. | до 13.02.2025г. | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 6. | Подготовить доклад о готовности органов управления городского звена РСЧС к КШТ. | до 14.01.2025г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| II. Подготовка участников тренировки |  |  |  |  |
| 7. | Провести организационное совещание по изучению руководящих документов на КШТ. | до 14.01.2025г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 8. | Провести инструктивное занятие по изучению мер безопасности при проведении мероприятий по ликвидации ЧС. | до 14.01.2025г. | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 9. | Подготовить рабочие места на ГЗПУ. Проверить действующую связь, необходимую рабочую и справочную документацию. | до 14.01.2025г. | Начальник ЕДДС г. Канска |  |

Начальник Управления по

делам ГО и ЧС г. Канска                                                                   С.А. Цындренко