| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.04 | 2024 г. | № | 613 |

О проведении мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях организации мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств граждан, создания условий для организации досуга населения, на основании распоряжений администрации г. Канска от 22.12.2023 № 816 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2024 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», п. 4 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2024 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 09.01.2024 № 02–ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2024 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), Управлению образования администрации города Канска (Э.В. Боровский) организовать и провести мероприятия, посвященные празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Утвердить программу мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (Приложение №1).

- Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 2).

- Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 3).

- Утвердить схему построения и движения колонн торжественного прохождения на ул. Московской (Приложение № 4).

- Утвердить схему построения военных частей и кадетов на мемориале «Победа» (Приложение № 5).

- Утвердить схему расположения площадок на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 6).

- Директорам учебных заведений: КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (С.В. Науменко), КГБ ПОУ Канский технологический колледж (Т.В. Берлинец), КГБ ПОУ «Канский политехнический колледж» (Г.А. Гаврилова), КГБ ПОУ «Канский медицинский техникум» (М.Р. Елизарьева), КГБ ПОУ «Канский библиотечный колледж» (Е.О. Винокурова), КГБ ПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (К.С. Коноваленко), КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (О.В. Гаврилов), Управлению образования администрации города Канска (Э.В. Боровский) рекомендовать обеспечить участие команд в легкоатлетической эстафете, организовать группы студентов и учащихся для участия в театрализованном прологе.

- Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева): уведомить:

МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану правопорядка в местах проведения мероприятий;

отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении мероприятий;

Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска (С.А. Цындренко) о проведении мероприятий;

«10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (Д.А. Типикин) о проведении мероприятия, рекомендовать определить дополнительные мероприятия по реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), где проводятся мероприятия;

КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) о проведении мероприятий.

10. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения мероприятий.

11. МКУ «Служба заказчика» (Д.В. Шимаров) организовать проведение ямочного ремонта на маршруте легкоатлетической эстафеты, санитарную очистку территорий, на которых будут проводиться мероприятия, организовать помывку мемориалов «Землянка», «Победа».

12. Финансовому управлению администрации города Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии со сметой расходов на его проведение.

13. Главному специалисту по информатизации администрации города Канска (Ёлкина Г.В.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую, заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Р.В. Крупского, заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову в пределах компетенции.

15. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска	                                                                        А.М. Береснев

Приложение № 1

к Постановлению

администрации г. Канска

от 19.04.2024 г. № 613

Программа мероприятий, посвященных празднованию

79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

08-09 мая 2024 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы» | Бюджетные учреждения города | 02.05.2024-08.05.2024 | Руководители учреждений |
|  | Торжественный митинг, посвященный 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне на мемориале «Землянка» | Мемориал «Землянка» | 08.05.2024 11:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Концертно-театрализованное представление «Этот День Победы порохом пропах» | МБУ «ММЦ» г. Канска | 08.05.2024 16:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Выездная фронтовая бригада «Песни нашей победы» | Микрорайон Северный | 09.05.2024 14:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  |  | Микрорайон Сибирячка | 09.05.2024 15:00 |  |
|  | Театрализованный митинг и торжественное прохождение силовых структур «Связь поколений» | Пл. им. Н.И. Коростелева, мемориал «Победа» | 09.05.2024 9:45-11:30 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | 75 легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы | Улицы города | 09.05.2024 11:00-13:30 | Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (А.Н. Борисевич) |
|  | Концерт творческих коллективов ГДК «Спасибо» | Пл. им. Н.И. Коростелева | 09.05.2024 18:00-20:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Квест «Поезд Победы» | Пл. им. Н.И. Коростелева | 09.05.2024 18:00- 20:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |
|  | Концерт приглашенного коллектива | Пл. им. Н.И. Коростелева | 09.05.2024 20:00-22:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
| Заместитель главы города по социальной политике Ю.А. Ломова |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации г. Канска от 19.04.2024 г. № 613 |
| --- | --- |

План мероприятий, посвященных празднованию

79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения с указанием адреса проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, проводимые учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации г. Канска |  |  |  |
|  | Организация традиционных акций различного уровня: «Георгиевская ленточка»; «Песни победы» «Поздравь ветерана с Победой»; «Наследники Победы» и т.д. | Апрель-май 2024 | образовательные организации г. Канска | Управление образования (Э.В. Боровский) |
|  | Организация и проведение муниципального этапа краевой акции «Обелиск», посвященной 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году семьи в России | 12.04.2024 -20.10.2024 | образовательные организации г. Канска, МКУ «РМЦ» г.Канска | Управление образования (Э.В. Боровский) |
|  | Организация и проведение Всероссийской патриотической игры «Зарница 2.0» | 18.04.2024 | МБОУ ООШ № 20 МБУ «ММЦ» г. Канска КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» | МБОУ ООШ № 20 (Е.В. Лузгина), МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д.Василевская), КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (О.В. Гаврилов) |
|  |  | 19.04.2024 | МБОУ СОШ № 21 | МБОУ СОШ № 21 (С.В. Креминский) |
|  | Единый урок «Без срока давности» | 21.04.2024-04.05.2024 | образовательные организации г. Канска | Управление образования (Э.В. Боровский) |
|  | Классные часы «Разговоры о важном» | 30.04.2024 -08.05.2024 | образовательные организации г. Канска | Управление образования (Э.В. Боровский) |
|  | Организация и проведение акции «Календарь обратного отсчета» | 30.04.2024-09.05.2024 | Социальные сети образовательные организации г. Канска | Управление образования (Э.В. Боровский) |
|  | Организация детского парада «Правнуки Победителей» | 03.05.2024 | Мемориал «Землянка» г.Канска | Управление образования (Э.В. Боровский) |
|  | Организация участия в торжественном шествии юнармейских отрядов детей дошкольного и школьного возраста | 09.05.2024 | Пл. им. Н.И. Коростелева | Управление образования (Э.В. Боровский) |
|  | Школьные мероприятия посвященные памяти участников, ветеранов тружеников тыла, детей - героев Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, иных боевых действий празднованию Дня Победы | До 10.05.2024 | образовательные организации г. Канска | Управление образования (Э.В. Боровский) |
|  | Спортивный фестиваль «Вперёд, к Победе!» | 29.04.2024-08.05.2024 | МАОУ лицей №1 | МАОУ лицей №1 (А.В. Храмцов) |
|  | Поздравление тружеников тыла, детей войны на дому «Майский подарок» | 05.05.2024-08.05.2024 |  |  |
|  | Тематическая линейка «Великая победа – великая страна» | 06.05.2024 |  |  |
|  | Праздничный концерт «Пойте, гордитесь и помните!» | 07.05.2024 | МАОУ лицей №1 | МАОУ лицей №1 (А.В. Храмцов) |
|  | Фестиваль хоровой песни ко Дню Победы с выставочным комплексом «Помним. Чтим. Гордимся» | 07.05.2024 | МАОУ «Гимназия №1» | МАОУ «Гимназия №1» (Т.Ю.Вылегжанина) |
|  | Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!» | 22.04.2024 -26.04.2024 | МАОУ гимназия №4 | МАОУ гимназия №4 (О.А. Шумачкова) |
|  | Классная встреча с участником специальной военной операции Аристаевым Андреем | Апрель-май 2024 | МБОУ СОШ № 3 | МБОУ СОШ № 3 (М.А. Имподистова) |
|  | Конкурс чтецов среди обучающихся 4-7 классов «Память сквозь времена» | 08.04.2024– 09.05.2024 | МБОУ СОШ № 5 | МБОУ СОШ № 5 (А. А. Коротаев) |
|  | Кинолекторий «Золотые кадры»: экранизация произведений о Великой Отечественной войне в советском и российском кинематографе | 08.04.2024 –09.05.2024 |  |  |
|  | Квиз «На дорогах войны» для обучающихся 2-3 классов | 08.04.2024 – 09.05.2024 |  |  |
|  | Битва хоров | 03.05.2024 | МБОУ СОШ № 6 | МБОУ СОШ № 6 (В.А. Штейбезандт) |
|  | Концерт для жителей микрорайона | 08.05.2024 | МБОУ СОШ № 6 (Площадка перед школой) |  |
|  | Битва хоров «Наследники Победы» в рамках Акции «Песни победы» | 05.05.2024 | МБОУ ООШ № 9 | МБОУ ООШ № 9 (И.П. Чулков) |
|  | Литературно-музыкальная гостиная «Через века, через года - помните!» | 08.05.2024 | МБОУ СОШ №15 | МБОУ СОШ №15 (Л.Г. Дмитриева) |
|  | Встреча с ветеранами и тружениками тыла «…Помнит сердце, не забудет никогда!» | 08.05.2024 | МБОУ СОШ №15 | МБОУ СОШ №15 (Л.Г. Дмитриева) |
|  | Митинг и смотр патриотической песни среди 1-4 и 5-9 классов | 06.05.2024 | МБОУ ООШ № 17 | МБОУ ООШ № 17 (М.Ю. Сорока) |
|  | Праздничный концерт, посвященный 9 маю | 07.05.2024 |  |  |
|  | Образовательный проект «Огневые рубежи. 1941 - 1945», посвященном вкладу Красноярского края в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель 2024 | МБОУ СОШ № 19 | МБОУ СОШ № 19 (А.Ю. Иконников) |
|  | «Победа будет за нами» - театрализованная постановка | 01.05.2024-08.05.2024 |  |  |
|  | Просмотр видеороликов «Великая Отечественная война и судьба человека» | 01.05.2024- 08.05.2024 | МБОУ ООШ № 20 | МБОУ ООШ № 20 (Е.В. Лузгина) |
|  | «Час Мужества» с приглашением ветеранов локальных войн | 06.05.2024 | МБОУ СОШ № 21 | МБОУ СОШ № 21 (С.В. Креминский) |
|  | Литературно-художественная композиция «Мы тоже хотели жить» для обучающихся 3-6 классов | 08.05.2024 |  |  |
|  | Митинг памяти у памятника Героя Советского Союза А. Т. Кживонь | 09.05.2024 | Территория административного здания Лесо-деревообрабатывающего комбината | МБОУ СОШ № 21 (С.В. Креминский) |
|  | Праздничная программа «Был месяц май…» | 27.04.2024 | КГБУ СО «Кедр» | МБУ ДО ДДТ (Н.В. Казакова) |
|  | Проведение праздничного концерта «Великий праздник – День Победы!» | 06.05.2024 | МБДОУ № 7 | МБДОУ № 7 (Т.В. Орлова) |
|  | Выставка совместных работ детей и родителей по военной тематике | Апрель-май 2024 | МБДОУ № 10 | МБДОУ № 10 (Н.Л. Кушнерова) |
|  | Праздник День Победы | Май 2024 |  |  |
|  | Тематический праздничный концерт с участием ветеранов Победный май» | 06.05.2024 | МБДОУ № 11 | МБ ДОУ № 11 (И.Ю. Морозова) |
|  | Военно-спортивная игра «Военно – полевой лагерь» | 07.05.2024 |  |  |
|  | Фестиваль стихов и песен «Моя Родина»; Выставка рисунков «Мы помним, мы гордимся» | 08.04.2024 | МБДОУ № 16 | МБДОУ № 16 (С.В. Бебенина) |
|  | Зарница | 06.05.2024 | МБДОУ № 17 | МБДОУ № 17 (Н.В. Гвоздева) |
|  | Праздник «Этот День Победы» | 07.05.2024 |  |  |
|  | Праздничный концерт «Не смолкнет слава тех великих лет!» | 07.05.2024 | МБДОУ № 18 | МБДОУ № 18 (Е.В. Грибалева) |
|  | Квест «По дорогам войны» | 06.05.2024 | МБДОУ № 21 | МБДОУ № 21 (А.С. Овчинникова) |
|  | Флешмоб «Мы все равно скажем -спасибо!» | 06.05.2024 |  |  |
|  | Конкурс чтецов «Мы помним! Мы гордимся!» | 07.05.2024 | МБДОУ № 21 | МБДОУ № 21 (А.С. Овчинникова) |
|  | Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам!» | 08.05.2024 |  |  |
|  | Конкурс чтецов «Дню Победы посвящается» | 03.05.2024 | МБДОУ № 22 | МБДОУ № 22 (И.Л. Пирожок) |
|  | Флешмоб «Солнечный круг» | 06.05.2024 |  |  |
|  | Праздник «Спасибо за победу!» | 07.05.2024 |  |  |
|  | Спортивное развлечение в средней группе «Вспомним героев своих» | 08.05.2024 |  |  |
|  | Городской фестиваль «Победный май» среди воспитанников групп компенсирующей направленности ДОО г. Канска | 24.04.2023 | МБДОУ № 25 | МБДОУ № 25 (Л.Н. Посторнак) |
|  | Военно-патриотическая игра «Зарница» на свежем воздухе в рамках территориального ГМО | 13.05.2023 |  |  |
|  | Спортивный досуг «Твои защитники, Родина!» | 07.05.2024 | МБДОУ № 27 | МБДОУ № 27 (С.Ю. Степурка) |
|  | «Песни, с которыми мы победили». Вечер военных песен | 08.05.2024 |  |  |
|  | Просмотр видеофильмов: «Минута памяти», «День победы», «Сталинград» | 24.04.2024 – 05.05.2024 |  |  |
|  | Военно – спортивные игры | 24.04.2024 – 07.05.2024 | МБДОУ № 28 | МБДОУ № 28 (Ю.В. Ачкасова) |
|  | Конкурс чтецов среди детей «Помним! Славим! Гордимся» | 03.05.2024 |  |  |
|  | Флешмоб, посвященный «Великой Победе!» | 03.05.2024 |  |  |
|  | Тематическое мероприятие «Праздник памяти и славы» | 08.05.2024 |  |  |
|  | Музыкальный фестиваль патриотической песни «Давным-давно была война» между юнармейскими отрядами дошколят | до 30.04.2024 | МБДОУ № 34 | МБДОУ № 34 (О.С. Гребенюк) |
|  | Спортивный квест «Патриот» | до 09.05.2024 |  |  |
|  | Праздник, посвящённый Дню Победы «Славный праздник – День Победы» | до 09.05.2024 |  |  |
|  | Концерт для жителей микрорайона «О той весне…», поздравление жителей микрорайона | 07.05.2024 | МБДОУ № 39 | МБДОУ № 39 (Е.И. Балабина) |
|  | Мини парад и возложение цветов к Арт-объекту на территории детского сада | 06.05.2024 -07.05. 2024 | МБДОУ № 39 | МБДОУ № 39 (Е.И. Балабина) |
|  | Конкурс чтецов «Мы память бережно храним» | 06.05.2024 | МБДОУ №45 | МБДОУ №45 (Т.Н. Гаврилюк) |
|  | Концерт «День Победы!» | 08.05.2024 |  |  |
|  | Музыкальное мероприятие «Победный Май» | 07.05.2024 | МБДОУ № 47 | МБДОУ № 47 (Н.В. Уралкина) |
|  | Флешмоб «Мы помним, мы гордимся!» | 01.05.2024 -05.05.2024 | МБДОУ № 49 | МБДОУ № 49 (Е.И. Першина) |
|  | «Военно- спортивная игра «Зарница» | 03.05.2024 |  |  |
|  | Мастер-класс для родителей и детей «Птица Мира» |  |  |  |
|  | Спортивно-развлекательная игра «Будущие защитники» | 04.05.2024 |  |  |
|  | Квест-игра «Пройдем дорогами войны» | 06.05.2024 | МБДОУ № 49 | МБДОУ № 49 (Е.И. Першина) |
|  | МК для родителей «Фронтовое письмо-треугольник» | 07.05.2024 |  |  |
|  | Концерт «Эти годы позабыть нельзя!» для родителей и гостей |  |  |  |
|  | Квест – игра «Дорогами бессмертного полка» | 26.04.2024 | МБДОУ № 50 | МБДОУ № 50 (О.В. Воробьёва) |
|  | Тематические утренники «День Победы» | 07.05.2024 |  |  |
|  | Организация и проведение познавательных бесед, посвященных событиям Великой Отечественной войны | До 10.05.2024 | МБДОУ № 52 | МБДОУ № 52 (О.В. Справникова) |
|  | Мероприятия, проводимые учреждениями, подведомственными Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска |  |  |  |
|  | Сетевая акция «Страницы, опаленные войной» | 01.05.2024 - 09.05.2024 | МБУ «ММЦ» г. Канка | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Международная акция «Георгиевская ленточка» | 01.05.2024 - 09.05.2024 | Пл. им. Н.И. Коростелева, Выставочный зал, Мемориал «Землянка» Канский драматический театр | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Военно -патриотический форум | 02.05.2024 11:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Городская акция «Чистый сквер район Ремзавода» | 04.05.2024 10:00 | Мемориал «Землянка» | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Патриотическое выступление агитационной бригады Юнармии «Верные сыны и дочери» | 06.05.2024 10:00 | МБДОУ №39 | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Субботники на мемориале «Землянка», мемориале А.Т. Кживонь, у могил героев Советского Союза: Шатова П.И., Кублицкого А.А., Чапаева Н.С. | 06.05.2024 12:00 | город Канск | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Почетный караул «Пост №1» | 08.05.2024 11:00 | мемориал «Землянка» | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Почетный караул «Пост №1» | 08.05.2024 15:30 | МБУ «ММЦ» г. Канка | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Всероссийская патриотическая акция «Красная гвоздика» | 08.05.2024 15:30 | МБУ «ММЦ» г. Канка | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Фотозона «День победы» | 08.05.2024 15:30 | МБУ «ММЦ» г. Канка | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Сборка разборка автомата | 08.05.2024 15:30 | МБУ «ММЦ» г. Канка | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Мастер-класс «Пилотка» | 08.05.2024 15:30 | МБУ «ММЦ» г. Канка | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | «Большая праздничная открытка» | 08.05.2024 15:30 | МБУ «ММЦ» г. Канка | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Мастер-класс по аппликации «Открытка ветерану» | 08.05.2024 15:30 | МБУ «ММЦ» г. Канка | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Спортивно-патриотическая игра «Будущие защитники» | 08.05.2024 15:30 | МБУ «ММЦ» г. Канка | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Концертно-театрализованное представление «Этот День Победы порохом пропах» | 08.05.2024 16:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Флэшмоб «Этот день победы» | 08.05.2024 16:00 | МБУ «ММЦ» г. Канка | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Выставка поделок мастериц города | 08.05.2024 15:30 | МБУ «ММЦ» г. Канка | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Патриотический забег «Мы вместе» | 09.05.2024 09:00 | г. Канск | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Тематический киновечер «Кинолента памяти!» | 09.05.2024 18:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Возложение цветов у могил героев Советского Союза | 09.05.2024 13:30 | г. Канск | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Почетный караул «Пост №1» | 09.05.2024 9:30 -14:30 | мемориал «Победа» | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |
|  | Шествие Бессмертного полка | 09.05.2023 | Улицы города | Координатор МИПОД «Бессмертный полк в г. Канске» |
|  | Мероприятия, проводимые учреждениями, подведомственными Отделу культуры администрации г. Канска |  |  |  |
|  | «Путь к Победе!» - выездная концертная программа | 06.05.24 18:00 | Микрорайон Гидролизный | ДК Строитель (Л.Н. Селезнева) |
|  | «Путь к Победе!» - выездная концертная программа | 06.05.2024 12:00 | Микрорайон Гавань | ДК Строитель (Л.Н. Селезнева) |
|  | Выездная агитбригада с программой «Май Победоносный!» | 07.05.24 18:00 | Микрорайон «Солнечный» | ДК Строитель (Л.Н. Селезнева) |
|  | Митинг на мемориале А.Т. Кживонь | 08.05.24 12:00 | Памятник А.Т. Кживонь | ДК Строитель (Л.Н. Селезнева) |
|  | «Май победоносный» - праздничный концерт | 08.05.24 18:00 | Пос. Строителей | ДК Строитель (Л.Н. Селезнева) |
|  | Выездные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны | до 08.05.2024 | Дворы ветеранов | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Концерт ансамбля песни и танца «Раздолье» Луганской народной республики | 08.05.2024 18:00 | ГДК г. Канска | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Сценическая постановка «Так хочется жить» (по мотивам военной прозы В. Астафьева) | 24.04.2024 14:30 | ЦГБ им. А.П. Чехова | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Автографы Победы в Канске» - напольная игра | 25.04.2024 14:00 | ЦГБ им. А.П. Чехова | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Была весна – весна Победы» – патриотическая панорама | 02.05.2024 11:00 | Городская библиотека им. Б.Костюковского | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | VI Общегородской литературно-творческий конкурс ко дню Победы для учащихся 1-ых классов «И о войне, и о Победе!» | 03.05.2024 10:00 | Центральная детская библиотека | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Когда вся Россия надела шинели» - литературно-музыкальная композиция | 06.05.2024 11:00 | Детская библиотека-филиал № 7 | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Герои- земляки в боях за Родину – урок памяти | 06.05.2024 12:00 | Библиотека- Филиал №2 | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Война! Победа! Память!» - громкие чтения | 06.05.2024 13:00 | Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Вечное пламя памяти» - час памяти | 06.05.2024 16:00 | Городская библиотека им. Ю.Р. Кисловского | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Писатели, с которыми мы победили» - литературное обозрение | 07.05.2024 14:00 | Библиотека- Филиал №2 | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Вечной памятью живы…» -час памяти | 07.05.2024 14:00 | Центральная детская библиотека | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Дорогами Победы» - исторический квест | 07.05.2024 14:00 | Молодежная библиотека | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «ВремяПОБЕДы» - патриотический спектакль | 07.05.2024 14:00 | Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Им – век» - литературно-исторический квиз произведениям писателей – фронтовиков о войне, чей вековой юбилей отмечается в 2024 году (Ю. Бондарев, Б. Васильев, Ю. Друнина, Б. Окуджава, В. Богомолов, В. Астафьев, В. Быков) | 07.05.2024 14:30 | ЦГБ им. А.П. Чехова | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Юные патриоты на страже Родины!» игровая-познавательная программа | 07.05.2024 16:00 | Городская библиотека им. Ю.Р. Кисловского, | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | «Стояли как солдаты герои-города»-исторический экскурс | 08.05.2024 14:00 | Городская детская библиотека им. А. П. Гайдара | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
|  | Мастер-класс «Экспериментальная школа живописи» | 01.05.2024, 08.05.2024 | МБУК ККМ (Выставочный зал) | МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |
|  | Экскурсия по выставке «Память. Цепь событий | 01.05.2024-31.05.2024 | МБУК ККМ | МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |
|  | Концерт «Во имя жизни…» для детей | 06.05.2024 15:00 | КГБУ СО «Центр семьи «Канский» | МБУДО «ДШИ №1» г. Канска (Л.В. Шляхтова) |
|  | Встреча с ветеранами в музыкальной гостиной «Колокола памяти» | 03.05.2024 17:00 | МБУДО ДМШ № 2 | МБУДО ДМШ № 2 (Л.В. Рулькевич) |
|  | Концерт «Песни Победы» для граждан пожилого возраста и инвалидов | 07.05.2024 14:30 | КГБУ СО «Кедр» | МБУДО «ДШИ №1» г. Канска (Л.В. Шляхтова) МБУДО ДМШ № 2 (Л.В. Рулькевич) |
|  | Концерт- Флешмоб «Памяти павших, во славу живых», ко Дню Победы | 08.05.2024 15:00 | ж/д вокзал г. Канска | МБУДО «ДШИ №1» г. Канска (Л.В. Шляхтова) |
|  | Выставка детских рисунков школы «Мы рисуем Победу» | 25.04.2024- 13.05.2024 | ГДК г. Канска | МБУДО ДХШ, г. Канск (О.В. Патрушева) |
|  | Выставка детских работ на тему Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. «Фронтовые дороги» | 04.05.2024-17.05.2024 | МБУДО ДХШ, | МБУДО ДХШ, г. Канск (О.В. Патрушева) |

Заместитель главы города

по социальной политике 				    			 Ю.А. Ломова

|  | Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Канска от 19.04.2024 г. № 613 |
| --- | --- |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные (ФИО) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка территорий военно - мемориальных объектов, памятников и обелисков |  |  |  |
| 1.1 | Братское кладбище воинов Советской Армии – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., похороненных госпиталями | до 03.05.2024 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), МБОУ СОШ № 19 (А.Ю. Иконников), МБОУ СОШ № 15 (Л.Г. Дмитриева) |  |
| 1.2 | Братская могила партизан и жителей г. Канска, расстрелянных колчаковцами весной 1919 г. | до 03.05.2024 | МБОУ СОШ № 6 (В.А. Штейбезандт) |  |
| 1.3 | Братская могила 15 жителей д. Комарово - активных участников борьбы против колчаковщины | до 03.05.2024 | МБОУ СОШ № 2 (И.Е. Злобина) |  |
| 1.4 | Обелиск. Место казни шести железнодорожных рабочих. | до 03.05.2024 | МБОУ СОШ № 6 (В.А. Штейбезандт) |  |
| 1.5 | Братская могила, где захоронен Коростелев Н.И. – первый председатель Канского объединенного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов | до 03.05.2024 | МАОУ Гимназия № 4 (О.А. Шумачкова) |  |
| 1.6 | Обелиск первому председателю Канского объединенного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов | до 03.05.2024 | Администрация г. Канска (Р.В. Крупский), МКУ «Служба заказчика» (Д.В. Шимаров) |  |
| 1.7 | Памятник Герою Советского Союза, польской патриотке Анеле Тадеушевне Кживонь | до 03.05.2024 | КГБПОУ «Канский политехнический колледж» (Г.А. Гаврилова), МБОУ СОШ № 8 (Н.В. Деменкова), МБОУ СОШ №21 (С.В. Креминский) |  |
| 1.8 | Мемориал «Победа» (помывка мемориала, уборка территории) | до 06.05.2024 09.05.2024 до 8:00 | Администрация г. Канска (Р.В. Крупский), УС и ЖКХ администрации г. Канска (К.С. Ковалев) МБУО «СОБиО» ( С.В. Бенедицкий) |  |
| 1.9 | Мемориал «Землянка» (помывка мемориала, уборка старых цветов) | до 03.05.2024 | Администрация г. Канска (Р.В. Крупский), УС и ЖКХ администрации г. Канска (К.С. Ковалев) МБУО «СОБиО» ( С.В. Бенедицкий), КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» (К.С. Коноваленко), МАОУ «Гимназия №1» (Т.Ю. Вылегжанина), МБОУ СОШ № 18 (Л.М. Кухарева), МБУ «ММЦ г. Канска» (В.Д. Василевская) |  |
| 1.10 | Памятник первым комсомольцам | до 03.05.2024 | Администрация г. Канска (Р.В. Крупский), МКУ «Служба заказчика» (Д.В Шимаров) |  |
| 1.11 | Мемориал «Воинам – интернационалистам» | до 03.05.2024 | МБОУ СОШ № 5 (А.А. Коротаев) |  |
| 1.12 | Могилы Героев Советского Союза | до 03.05.2024 | МБУ «ММЦ г. Канска» (В.Д. Василевская) |  |
| 1.13 | Мемориал «Скорбящая мать» | до 03.05.2024 | МБУ «ММЦ г. Канска» (В.Д. Василевская) |  |
| 1.14 | Могилы Героев России | до 06.05.2024 | Управление образования (Э.В. Боровский) |  |
| 2. | Организация праздничных мероприятий в микрорайонах города |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление автомобиля ЗИЛ для агитбригады | 09.05.2023 к 9:00 | МБОУ СОШ № 6 (В.А. Штейбезандт) |  |
| 3. | Организация театрализованного концерта «Победа будет за нами» на мемориале «Землянка» (пос. Ремзавода 08.05.2024 с 10.00) |  |  |  |
|  | Проведение репетиций: сводной репетиции в колледже генеральной репетиции на мемориале «Землянка» | 03.05.2024 07.05.2024 | КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (Е.О. Винокурова) ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  | Уборка территории Мемориала «Землянка» до и после мероприятия | до 01.05.2024 | МКУ «Служба заказчика» (Д.В. Шимаров), КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» (К.С. Коноваленко) |  |
|  | Обеспечение охраны правопорядка на месте проведения мероприятий | 08.05.2024 09:00- 13:30 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |  |
|  | Обследование площадки | 08.05.2024 до 09:00 | ГО и ЧС г. Канска (С.А. Цындренко) |  |
|  | Организация дежурства скорой помощи | 08.05.2024 10:00-13:00 | КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) |  |
|  | Обеспечение: - мусорный бак – 2 шт.; - биотуалет – 1 шт. | 08.05.2024 к 09:00 | МКУ «Служба заказчика» (Д.В. Шимаров) |  |
|  | Подключение электропитания | 08.05.2024 07:30-14:00 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) |  |
|  | - Доставка музыкальной аппаратуры на мемориал | 08.05.2024 к 08:00 | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  | - доставка аппаратуры | к 14:00 |  |  |
|  | Доставка и установка: - скамеек (10 шт.), - столов (8 шт.), - стульев (50 шт.) | 08.05.2024 9:00-13:30 | КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» (К.С. Коноваленко) |  |
|  | Трансфер ветеранов к мемориалу «Землянка» | 08.05.2024 к 09:40 | КЦСОН г. Канска (Н.А. Морозова), Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по г. Канску и Канскому району (Т.Д. Танчук) |  |
|  | Организация делегаций от ССУЗов, школ и дошкольных учебных заведений города | 08.05.2024 10:00-12:30 | Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), КГАПОУ «Канский педагогический колледж» (А.Л. Андреев), КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» (К.С. Коноваленко), КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (Е.О. Винокурова), Управление образования администрации города Канска (Э.В. Боровский) |  |
|  | Торжественный залп | 08.05.2024 12:00 | в/ч 82873 (М.Н. Лелюков) |  |
|  | Возложение гирлянды | 08.05.2024 12:00 | ФКУ «Канская воспитательная колония» ГУФСИН по Красноярскому краю» (О.В. Заложук) |  |
|  | Предоставление продуктов и одноразовой посуды | до 08.05.2024 | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  | Волонтеры для раздачи каши (5 чел.) |  | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |  |
|  | Очистка территории мемориала после мероприятия | до 09.05.2024 | МКУ «Служба заказчика» (Д.В. Шимаров), КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» (К.С. Коноваленко) |  |
| 4. | Организация музыкально-театрализованного представление на площадке перед МБУ «ММЦ» г. Канска «Этот День Победы порохом пропах», 08.05.2024 в 12.00 |  |  |  |
|  | Предоставление продуктов и одноразовой посуды | до 08.05.2024 | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |  |
|  | Волонтеры для раздачи каши (5 чел.) | 08.05.2024 10:30-11:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |  |
|  | Организация полевой кухни «Солдатская каша» | 08.05.2024 12:30 | в/ч 82873 (М.Н. Лелюков), МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |  |
|  | Работа интерактивных площадок | 08.05.2024 12:00-15:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска В.Д. Василевская |  |
|  | Обеспечение охраны правопорядка на месте проведения мероприятий | 07.05.2024 12:00-15:00 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |  |

| 5. |  | Организационные мероприятия по подготовке торжественных и праздничных мероприятий на площади им. Н.И. Коростелева 09.05.2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оформление улиц флаговой продукцией |  | до 27.04.2024 |  | ООО «Энергия» (А.В. Петров) ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |  |
|  |  | Установка фотозоны |  | до 27.04.2024 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |  |
|  |  | Украшение ул. Московская (остановочный комплекс) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещение баннерной продукции на рекламные конструкции |  | до 27.04.2024 |  | Управление градостроительства администрации города Канска (А.А. Миллер) |  |  |
|  |  | Размещение «Георгиевская лента» |  | до 27.04.2024 |  | Администрация города Канска (Романенко Л.И.) |  |  |
|  |  | Очищение столбов электрического освещения, замена не горящих ламп, выравнивание столбов |  | к 09.05.2024 |  | МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) |  |  |
|  |  | Установка и оформление сценического комплекса |  | 03.05.2024- 06.05.2024 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |  |
|  |  | Подключение электропитания (трехфазное) |  | 27.04.2024 с 13:00, 03.05.2024 с 13:00, 06.05.2024 с 13:00 09.05.2024 с 06:00 |  | МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) |  |  |
|  |  | Уборка улиц (Парижской Коммуны, Пролетарская, Московская, Советская, Ленина и площади им. Н.И. Коростелева) |  | до 09.05.2024 |  | Администрация г. Канска (Р.В. Крупский), УС и ЖКХ администрации г. Канска (К.С. Ковалев) МКУ «Служба заказчика» (Д.В. Шимаров) |  |  |
|  |  | Обеспечение уборки площади им. Н.И. Коростелева, Мемориал «Победа» |  | 09.05.2024 08:00-22:00 |  | Администрация г. Канска (Р.В. Крупский), УС и ЖКХ администрации г. Канска (К.С. Ковалев) МБУО «СОБиО» ( С.В. Бенедицкий) |  |  |
|  |  | Установка металлического ограждения (погрузка/доставка/разгрузка/установка/демонтаж после мероприятия) на ул. Московской |  | 09.05.2024 до 8:00 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |  |
|  |  | Доставка и установка контейнеров для мусора (6 шт), урн (6 шт), биотуалетов (5 шт) |  | 09.05.2024 к 09:00 |  | УС и ЖКХ администрации г. Канска (К.С. Ковалев) МКУ «Служба заказчика» (Д.В. Шимаров) ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |  |
|  |  | Обследование территории |  | 09.05.2024 до 09:00 |  | ГО и ЧС г. Канска (С.А. Цындренко) |  |  |
|  |  | Охрана правопорядка: Пл. им. Н.И. Коростелева Мемориал «Победа» |  | 09.05.2024 9:00 – 22:00 |  | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |  |  |
|  |  | Дежурство врача «Скорой помощи» (по договору) |  | 09.05.2024 с 09:30 |  | КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев), ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |  |
|  |  | Трансфер ветеранов Великой Отечественной войны на мероприятие |  | 09.05.2024 к 9:45 |  | Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по г. Канску и Канскому району (Т.Д. Танчук), КЦСОН г. Канска (Н.А. Морозова), Совет ветеранов (В.А. Хворов) |  |  |
|  |  | Организация шествия ветеранов от площади им. Н.И. Коростелева до мемориала «Победа» в сопровождении социальных работников МБУСО КЦСОН |  | 09.05.2024 к 11:00 |  | Совет ветеранов (В.А. Хворов), КЦСОН г. Канска (Н.А. Морозова) |  |  |
|  |  | Предоставление БРДМ для организации колонны военной техники |  | 09.05.2024 к 9:30 |  | в/ч 82873 (М.Н. Лелюков) |  |  |
|  |  | Предоставление специализированного автомобиля (Фундамент) |  | 09.05.2024 к 17:30 |  | в/ч 58133-14 (И.Е. Беликов) |  |  |
|  |  | Проведение репетиций торжественного мероприятия «Связь поколений» |  | 27.04.2024 14:00-17:00 03.05.2024 14:00-17:00 06.05.2024 с 14:00 до 17:00 |  | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |  |
|  |  | Подключение электропитания для репетиции |  | 27.04.2024 14:00-17:00 03.05.2024 14:00-17:00 06.05.2024 с 14:00 до 17:00 |  | МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) |  |  |
|  |  | Декоративно-художественное оформление сцены (автовышка, рабочие) |  | 09.05.2024 до 09:00 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |  |
|  |  | Звуковое оформление сцены |  | 09.05.2024 8:30-22:00 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |  |
|  |  | Обеспечение работы торговых точек |  | 09.05.2024 18:00-21:00 |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа (С.В.Юшина) |  |  |
|  |  | Закупка и предоставление продуктов и одноразовой посуды для полевой кухни |  | до 05.05.2024 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |  |
|  |  | Работа со СМИ по информированию жителей города о мероприятии. |  | с 25.04.2024-08.05.2024 |  | Администрации города (А.В. Желамская) |  |  |
|  |  | Запись информационного ролика |  | до 25.04.2024 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |  |
|  |  | Размещение информационного ролика, информационных материалов, посвященных празднованию Дня Победы на сайтах подведомственных учреждений, в социальных сетях учреждений |  | 01.05.2024-09.05.2024 |  | Управление образования администрации города Канска (Э.В. Боровский), руководители общеобразовательных учреждений, Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по г. Канску и Канскому району (Т.Д. Танчук) Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (А.Н. Борисевич) |  |  |
|  | 6. |  | Организация торжественного театрализованного митинга «Связь поколений» 09.05.2024 в 10:00 Пл. им. Н.И. Коростелева |  |  |  |  |  |
|  | Построение колонн |  |  |  | до 09:45 |  | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |  |
|  | Торжественное построение военнослужащих, представителей силовых структур, кадетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Знаменная группа с копией Знамени Победы |  | до 09:45 |  | в/ч 82873 (М.Н. Лелюков) в/ч 58661 (Д.В. Чубуков) |  |
|  | 6.2 |  | Коробки кадетов, офицеры-воспитатели, барабанщики |  |  |  | КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (О.В. Гаврилов) |  |
|  | 6.3 |  | Коробки военнослужащих |  |  |  | в/ч 82873 (М.Н. Лелюков) в/ч 58133-14 (И.Е. Беликов) |  |
|  | 6.4 |  | Коробки ФССП России ОСП по г. Канску и Канскому району |  |  |  | ФССП России ОСП по г. Канску и Канскому району (Н.С. Демин) |  |
|  | 6.5 |  | Коробка ФКУ «Канская воспитательная колония» ГУФСИН по Красноярскому краю» |  |  |  | ФКУ «Канская воспитательная колония» ГУФСИН по Красноярскому краю» (О.В. Заложук) |  |
|  | 6.6 |  | Коробка ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю |  |  |  | ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю (Е.А. Какоулин) |  |
|  | 6.7 |  | Коробка межрайонная ИФНС России №8 по Красноярскому краю |  |  |  | Межрайонная ИФНС России №8 по Красноярскому краю (И.А. Калашников) |  |
|  | 6.8 |  | Коробки «ЮНАРМИЯ» |  |  |  | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |  |
|  | 6.9 |  | Колонна «Бессмертный полк», Ул. Ленина (от ул. Московской до пл. им. Коростелева) проезжая часть пл. им. Коростелева, ул. Советская (от пл. им. Коростелева до ул. Московской) |  | До 9:45 |  | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) Отдел культуры администрации г. Канска (Е.С. Воропаева З.Х. Рахматулина) |  |
|  | Театрализованный пролог: «Связь поколений» 1 эпизод: «Мирное время» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.10 |  | Сводный детский хор |  | до 09:45 |  | МБУДО «ДШИ №1» г. Канска (Л.В. Шляхтова) МБУДО ДМШ №2 (Л.В. Рулькевич) Управление образования (Э.В. Боровский) ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (О.В. Гаврилов) |  |
|  | 6.11 |  | Коробка дошкольных учреждений «Маленькие ЮНАРМЕЙЦЫ» |  | до 09:45 |  | Управление образования (Э.В. Боровский) |  |
|  | 2 эпизод: «Объявление войны в городе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.12 |  | КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» |  | до 09:45 |  | КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» (К.С. Коноваленко) |  |
|  | 6.13 |  | КГБПОУ «Канский технологический колледж» |  | до 09:45 |  | КГБПОУ «Канский технологический колледж» (Т.В. Берлинец) |  |
|  | 6.14 |  | ГДК г. Канска |  | до 09:45 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  | 6.15 |  | КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» |  | до 09:45 |  | КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (С.В. Науменко) |  |
|  | 6.16 |  | КГБПОУ «Канский политехнический колледж» |  | до 09:45 |  | КГБПОУ «Канский политехнический колледж» (Гаврилова Г.А.) |  |
|  | 6.17 |  | КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» |  | до 09:45 |  | КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (Е.О. Винокурова) |  |
|  | 3 эпизод: «Все для фронта, все для Победы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.18 |  | КГБПОУ «Канский технологический колледж» |  | до 09:45 |  | КГБПОУ «Канский технологический колледж» (Т.В. Берлинец) |  |
|  | 6.19 |  | КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» |  | до 09:45 |  | КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (С.В. Науменко) |  |
|  | 6.20 |  | Межрайонная ИФНС России №8 по Красноярскому краю |  | до 09:45 |  | Межрайонная ИФНС России №8 по Красноярскому краю (И.А. Калашников) |  |
|  | 6.21 |  | Отдел №10 территориального отдела УФК по Красноярскому краю |  | до 09:45 |  | Отдел №10 территориального отдела УФК по Красноярскому краю (Л.П. Заглядова) |  |
|  | 6.22 |  | Волонтерское движение «Шьем для наших» |  | до 09:45 |  | Волонтерское движение «Шьем для наших» (И.А. Шабалина) |  |
|  | 6.23 |  | Волонтерское движение «Защитникам Канск» |  | до 09:45 |  | Волонтерское движение «Защитникам Канск» (Е.П. Маркова) |  |
|  | 4 эпизод: «Письма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.24 |  | Сводный детский хор |  | до 09:45 |  | МБУДО «ДШИ №1» г. Канска (Л.В. Шляхтова) МБУДО ДМШ №2 (Л.В. Рулькевич) Управление образования (Э.В. Боровский) ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  | 6.25 |  | Хореографическая зарисовка «Письма» |  | до 09:45 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  | 5 эпизод: «Дети блокадного Ленинграда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.26 |  | КГБПОУ «Канский технологический колледж» |  | до 09:45 |  | КГБПОУ «Канский технологический колледж» (Т.В. Берлинец) |  |
|  | 6.27 |  | ГДК г. Канска |  | до 09:45 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  | 6 эпизод: «Наши герои» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.28 |  | ГДК г. Канска |  | до 09:45 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  | 7 группа: «Поезд Победы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.30 |  | ГДК г. Канска |  | до 09:45 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  | 6.31 |  | КГБПОУ «Канский технологический колледж» |  | до 09:45 |  | КГБПОУ «Канский технологический колледж» (Т.В. Берлинец) |  |
|  | 6.32 |  | Сводный детский хор |  | до 09:45 |  | МБУДО «ДШИ №1» г. Канска (Л.В. Шляхтова) МБУДО ДМШ №2 (Л.В. Рулькевич) Управление образования (Э.В. Боровский) |  |
|  | 6.33 |  | КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» |  | до 09:45 |  | КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (С.В. Науменко) |  |
|  | 6.34 |  | КГБПОУ «Канский политехнический колледж» |  | до 09:45 |  | КГБПОУ «Канский политехнический колледж» (Гаврилова Г.А.) |  |
|  | 6.35 |  | КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» |  | до 09:45 |  | КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» (К.С. Коноваленко) |  |
|  | 6.36 |  | КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» |  | до 09:45 |  | КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (Е.О. Винокурова) |  |
|  | 7 |  | Организация торжественного ритуала возложения гирлянд на мемориале «Победа» 09.05.2024 в 11:00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приобретение гвоздик для возложения |  | до 09.05.2024 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  |  |  | Приобретение и доставка гирлянд |  | к 09:00 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  |  |  | Зажжение «Вечного огня» |  | 09.05.2024 с 09:00 до 15:00 |  | «Канск межрайгаз» (А.А. Ланг) |  |
|  |  |  | Вахта памяти со сменой через 30 минут (4 человека, 1 разводящий) |  | 09.05.2024 с 10:00 до 15:00 |  | МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) |  |
|  |  |  | Предоставление места отдыха участникам «Вахты памяти» на мемориале «Победа» |  | 09.05.2024 с 10:00 до 15:00 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  |  |  | Звуковое сопровождение митинга (аппаратура) |  | 11:00 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  |  |  | Торжественный залп |  | 11:10 |  | в/ч 82873 (М.Н. Лелюков) |  |
|  |  |  | Исполнение песни «День Победы» |  | 09.05.2024 11:10 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  |  |  | Торжественное возложение гирлянды на Мемориале «Победа» |  | 09.05.2024 11:10 |  | в/ч 82873 (М.Н. Лелюков) в/ч 58661 (Д.В. Чубуков) ФКУ «Канская воспитательная колония» ГУФСИН по Красноярскому краю» (О.В. Заложук) ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю (Е.А. Какоулин) |  |
|  |  |  | Возложение цветов на Братском кладбище воинов Советской Армии – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., похороненных госпиталями |  | 09.05.2024 11:40 |  |  |  |
|  |  |  | Возложение цветов на Мемориале «Землянка» |  | 09.05.2024 12:10 |  |  |  |
|  |  |  | Возложение цветов на Мемориале «Скорбящая мать» |  | 09.05.2024 12:40 |  |  |  |
|  | 8 |  | Организация праздничной вечерней программы на площади им. Н.И. Коростелева 09.05.2024 с 18:00-22:00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка табличек с названием площадок по территории площади им. Н.И. Коростелева |  | до 09.05.2024 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  |  |  | Кураторы по подготовке и работе тематических площадок на площади им. Н.И. Коростелева (по подведомственным учреждениям) |  | 09.05.2024 |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Е.С. Воропаева, З.Х. Рахматулина) |  |
|  |  |  | Предоставление бейджей для кураторов площадок, главного распорядителя площади |  | 09.05.2024 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  |  |  | Работа торговых точек |  | 18:00-22:00 |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа (С.В.Юшина) |  |
|  |  |  | Концерт творческих коллективов ГДК «Спасибо» |  | 18:00-20:00 |  | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  |  |  | Старт квеста «Поезд Победы» - Станция «Перрон» |  | 18:00-20:00 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) ДК «Строитель» (Л.Н. Селезнева) |  |
|  |  |  | Станция «Учебка» |  | 18:00-20:00 |  | «Дом Юнармии» (В.П. Рыжаков) |  |
|  |  |  | Станция «Фронтовая песня» |  | 18:00-20:00 |  | МБУДО «ДШИ №1» г. Канска (Л.В. Шляхтова) МБУДО ДМШ №2 (Л.В. Рулькевич) |  |
|  |  |  | Станция «Санитарная» |  | 18:00-20:00 |  | КГБПОУ «Канский медицинский техникум» (М.Р. Елизарьева) «Волонтеры медики» |  |
|  |  |  | Станция «Штаб» |  | 18:00-20:00 |  | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |  |
|  |  |  | Станция «Рекордная» |  | 18:00-20:00 |  | Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (А.Н. Борисевич) |  |
|  |  |  | Станция «Почтовая» |  | 18:00-20:00 |  | МБУ ДО ДДТ (Н.В. Казакова) |  |
|  |  |  | Станция «Мирная» |  | 18:00-20:00 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  |  |  | Станция «Салют Победы» |  | 18:00-20:00 |  | МБУДО ДХШ (О.В. Патрушева) |  |
|  |  |  | Станция «Флотская -морская» |  | 18:00-20:00 |  | МБУ ДО «ЦДТТ» (С.В. Усачев) МБУ ДО ДДЮТиЭ г. Канска (М.Г. Шушаков) |  |
|  |  |  | Финиш квеста «Поезд Победы» Станция «Встреча в вагоне» |  | 18:00-20:00 |  | МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |  |
|  |  |  | «Полевая кухня» |  | 18:00-20:00 |  | ФКУ «Канская воспитательная колония» ГУФСИН по Красноярскому краю» (О.В. Заложук) в/ч 82873 (М.Н. Лелюков) ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю (Е.А. Какоулин) |  |
|  |  |  | Интерактивная площадка «Плетение маскировочной сети» |  | 18:00-20:00 |  | Волонтерское движение «Шьем для наших» (И.А. Шабалина) Волонтерское движение «Защитникам Канск» (Е.П. Маркова) |  |
|  |  |  | Интерактивная площадка «Кинологический отряд» |  | 18:00-20:00 |  | ФКУ «Канская воспитательная колония» ГУФСИН по Красноярскому краю» (О.В. Заложук) |  |
|  |  |  | Интерактивная площадка «Формула безопасности» |  | 18:00-20:00 |  | «10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (Д.А. Типикин) |  |
|  |  |  | Интерактивная площадка «Движение первых» |  | 18:00-20:00 |  | РДДМ «Движение первых» (О. В. Ботева) |  |
|  |  |  | Интерактивная площадка «Основы самообороны» |  | 18:00-20:00 |  | Федерация армейского рукопашного боя (Э.О. Агаджанян) |  |
|  |  |  | Интерактивная площадка «Фотозона» |  | 18:00-20:00 |  | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |
|  |  |  | Выставка детских работ, приуроченная ко Дню Победы «Воевали наши деды!» |  | 18:00-20:00 |  | МБУДО ДХШ, г. Канск (О.В. Патрушева) |  |
|  |  |  | Диорама «Они сражались за Родину» с военно-историческими миниатюрами из пластилина. |  | 18:00-20:00 |  | МБУДО ДХШ, г. Канск (О.В. Патрушева) |  |
|  |  |  | Мастер-класс по созданию поздравительной открытки «С Днем Победы» |  | 18:00-20:00 |  | МБУДО ДХШ, г. Канск (О.В. Патрушева) |  |
|  |  |  | Объемная надпись для росписи «9 МАЯ!» |  | 18:00-20:00 |  | МБУДО ДХШ, г. Канск (О.В. Патрушева) |  |
|  |  |  | Мастер-класс «Окна Победы» |  | 18:00-20:00 |  | МБУДО ДХШ, г. Канск (О.В. Патрушева) |  |
|  |  |  | Концерт приглашенного коллектива |  | 20:00-22:00 |  | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |  |

Заместитель главы города

по социальной политике 				    			   Ю.А. Ломова

|  | Приложение № 4 к Постановлению администрации г. Канска от 19.04.2024 г. № 613 |
| --- | --- |

Схема

расположения коробок на площади им. Н.И. Коростелева

Заместитель главы города

по социальной политике 				    			 Ю.А. Ломова

|  | Приложение № 5 к Постановлению администрации г. Канска от 19.04.2024 г. № 613 |
| --- | --- |

Схема

расположения коробок на мемориале «Победа»

Заместитель главы города

по социальной политике 				    			 Ю.А. Ломова

|  | Приложение № 6 к Постановлению администрации г. Канска от 19.04.2024 г. № 613 |
| --- | --- |

Схема

расположения площадок на площади им Н.И. Коростелева

Заместитель главы города

по социальной политике 				    			 Ю.А. Ломова