|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  |
| 25.04 | 2024 г. | № | 715 |

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.02.2024 № 126

В целях развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни на территории муниципального образования город Канск, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Канска от 12.02.2024 № 126 о проведении открытых городских соревнований по хоккею с шайбой в городе Канске на I полугодие 2024 года (далее - постановление) следующие изменения:

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по информатизации администрации города Канска (Г.В. Ёлкина) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска А.М. Береснев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации города Канскаот \_25.04\_ 2024 № \_\_715\_\_Приложение № 1к постановлению администрации города Канскаот 12.02.2024 № 126 |

План

проведения открытых городских соревнований по хоккею с шайбой

в городе Канске на I полугодие 2024 года

|  |
| --- |
| ПЛАНпроведения открытого первенства города Канска по хоккею с шайбой, среди юношей 2010-2011 г. р. |
| п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Формирование состава судейской коллегии | до09.03.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 2. | Обеспечение участия команд в соревнованиях | до09.03.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 3. | Организация медицинского обслуживания соревнований на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н | 09.03.2024 -10.03.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова) |
| 4. | Проведение мандатной комиссии |  09.03.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 5. | Подготовка объекта к соревнованиям, обеспечение подключения музыкального оборудования | 09.03.2024  | Ледовая арена «Восток» «Восточный филиал» – филиал КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
| 6. | Подготовка и проведение торжественного открытия и закрытия | 09.03.2024 -10.03.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова) |
| 7. | Подготовка наградной атрибутики для награждения победителей и призеров соревнований | 09.03.2024  | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич),МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 8. | Обеспечение безопасности движения и охраны общественного порядка на местах проведения соревнований | 09.03.2024  | МО МВД России «Канский»(Н.В. Банин) |
| 9. | Обеспечение досмотра на контрольно-пропускных пунктах | 09.03.2024 -10.03.2024 | Ледовая арена «Восток» «Восточный филиал» – филиал КГАУ «ЦСП»  (А.А. Адамцев) |
| 10. | Организация работы СМИ по освещению проведения соревнований:- предоставление анонса по соревнованию в администрацию города Канска;- размещение анонса соревнований на сайте администрации города Канска | 09.03.2024 | Администрация г. Канска(Г.В. Ёлкина),Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| ПЛАНпроведения открытого первенства города Канска по хоккею с шайбой, среди мальчиков 2014-2015 г. р. |
| 11. | Формирование состава судейской коллегии | до19.04.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 12. | Обеспечения участия команд в соревнованиях | до19.04.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова) |
| 13. | Организация медицинского обслуживания соревнований на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н | 19.04.2024 – 21.04.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова) |
| 14. | Проведение мандатной комиссии | до19.04.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова) |
| 15. | Подготовка объекта к соревнованиям, обеспечение подключения музыкального оборудования | 19.04.2024 | Ледовая арена «Восток» «Восточный филиал» – филиал КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
| 16. | Подготовка и проведение торжественного открытия и закрытия | 19.04.2024 – 21.04.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова) |
| 17. | Подготовка наградной атрибутики для награждения победителей и призеров соревнований | 19.04.2024 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич)МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова) |
| 18. | Обеспечение безопасности движения и охраны общественного порядка на местах проведения соревнований | 19.04.2024 | МО МВД России «Канский»(Н.В. Банин) |
| 19. | Обеспечение досмотра на контрольно-пропускных пунктах | 19.04.2024 – 21.04.2024 | Ледовая арена «Восток» «Восточный филиал» – филиал КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
| 20. | Организация работы СМИ по освещению проведения соревнований:- предоставление анонса по соревнованию в администрацию города Канска;- размещение анонса соревнований на сайте администрации города Канска | 18.04.2024 | Администрация г. Канска(Г.В. Ёлкина),Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| ПЛАНпроведения открытых городских соревнований по хоккею с шайбой,посвящённые Дню Победы, среди мальчиков 2015-2016 г. р. |
| 21. | Формирование состава судейской коллегии | до10.05.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 22. | Обеспечение участия команд в соревнованиях | до10.05.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 23. | Организация медицинского обслуживания соревнований на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н | 10.05.2024 -12.05.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова) |
| 24. | Проведение мандатной комиссии |  10.05.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 25. | Подготовка объекта к соревнованиям, обеспечение подключения музыкального оборудования | 10.05.2024 | Ледовая арена «Восток» «Восточный филиал» – филиал КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
| 26. | Подготовка и проведение торжественного открытия и закрытия | 10.05.2024 -12.05.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова) |
| 27. | Подготовка наградной атрибутики для награждения победителей и призеров соревнований | 10.05.2024 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич),МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 28. | Обеспечение безопасности движения и охраны общественного порядка на местах проведения соревнований | 10.05.2024 | МО МВД России «Канский»(Н.В. Банин) |
| 29. | Обеспечение досмотра на контрольно-пропускных пунктах | 10.05.2024 -12.05.2024 | Ледовая арена «Восток» «Восточный филиал» – филиал КГАУ «ЦСП»  (А.А. Адамцев) |
| 30. | Организация работы СМИ по освещению проведения соревнований:- предоставление анонса по соревнованию в администрацию города Канска;- размещение анонса соревнований на сайте администрации города Канска | 10.05.2024 | Администрация г. Канска(Г.В. Ёлкина),Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |
| ПЛАНпроведения открытого городского турнира по хоккею памяти И.М. Рогозы,среди юношей 2012-2013 г. р. |
| 31. | Формирование состава судейской коллегии | до25.05.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 32. | Обеспечение участия команд в соревнованиях | до25.05.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 33. | Организация медицинского обслуживания соревнований на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н | 25.05.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова) |
| 34. | Проведение мандатной комиссии |  25.05.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 35. | Подготовка объекта к соревнованиям , обеспечение подключения музыкального оборудования | 25.05.2024 | Ледовая арена «Восток» «Восточный филиал» – филиал КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
| 36. | Подготовка и проведение торжественного открытия и закрытия | 25.05.2024 | МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова) |
| 37. | Подготовка наградной атрибутики для награждения победителей и призеров соревнований | 25.05.2024 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич),МБУ ДО «СШ им. М.Ф. Мочалова (Н.А. Яблокова)МОСО «Федерация хоккея города Канска»(А.А. Фролова) |
| 38. | Обеспечение безопасности движения и охраны общественного порядка на местах проведения соревнований | 25.05.2024 | МО МВД России «Канский»(Н.В. Банин) |
| 39. | Обеспечение досмотра на контрольно-пропускных пунктах | 25.05.2024 | Ледовая арена «Восток» «Восточный филиал» – филиал КГАУ «ЦСП»  (А.А. Адамцев) |
| 40. | Организация работы СМИ по освещению проведения соревнований:- предоставление анонса по соревнованию в администрацию города Канска;- размещение анонса соревнований на сайте администрации города Канска | 25.05.2024 | Администрация г. Канска(Г.В. Ёлкина),Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) |