|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска  Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 19.06 | 2024 г. | № | 981 |

О проведении общегородских мероприятий День молодежи и «Бал выпускников»

В целях популяризации и развития государственной молодежной политики на территории города Канска и в соответствии с распоряжением администрации г. Канска от 22.12.2024 № 816 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2024 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», п. 8 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2024 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 09.01.2024 № 02–ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2024 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Д. Василевская) организовать и провести мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи, на площади им. Н.И. Коростелева 29.06.2024 года с 15:00 до 17:00 и с 19:30 до 22:00 (в случае неблагоприятных климатических условий – в МБУ «ММЦ» г. Канска).
2. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), Управлению образования администрации города Канска (Э.В. Боровский) организовать проведение общегородского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева 29.06.2024 года с 18:00 до 19:30 (в случае неблагоприятных климатических условий – в ГДК г. Канска).
3. Утвердить программу празднования Дня молодежи и Бала выпускников на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 1).
4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению общегородского мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи и «Бал выпускников» (Приложение № 2).
5. Утвердить схему расположения площадок МБУ «ММЦ» г. Канска на День молодежи на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 3).
6. Утвердить схему проведения общегородского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 4).
7. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий;

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении мероприятий.

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), Управлению образования администрации г. Канска (Э.В. Боровский) организовать проведение репетиций на площади им. Н.И. Коростелева 21.06.2024, 26.06.2024 и 28.06.2024 с 19:00 до 21:00 часов.
2. МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения репетиций и мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева.
3. Финансовому управлению администрации г. Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии с утвержденной сметой расходов на его проведение
4. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) в срок до 25.06.2024 года организовать работу с предпринимателями (на территории, приближенной к площади им. Н.И. Коростелева), направленную на запрет торговли спиртными напитками.
5. Главному специалисту по информатизации администрации города Канска (Г.В. Ёлкина) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова), заместителя главы города по общественно – политической работе (В.Е. Вовк).
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий полномочия

главы города Канска Е.Н. Лифанская

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от \_19.06\_2024 г. № \_981\_\_\_\_

Программа празднования Дня молодежи и Бала выпускников

на площади им. Н.И. Коростелева 29.06.2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
|  | Праздничный концерт, посвященный Дню Молодежи | 15:00 – 17:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Работа молодежных интерактивных площадок | 15:00 – 18:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Технический перерыв | 17:00 – 18:00 |  |
|  | Церемония  Бала выпускников: | 18:00 – 19:30 | Отдел культуры  (И.В. Леонтьева),  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Выход выпускников школ, медалистов и почетных гостей | 18:00 | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Пролог праздника  «Школа дружная семья» | 18:20 | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Танец «Полонез» | 18:25 | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Поздравления почетных гостей | 18:30 | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Выход медалистов на сцену | 18:35 | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Церемония награждения медалистов | 18:37 | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Ответное слово выпускников | 19:00 | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Флешмоб в исполнении учителей | 19:05 | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Песня и танец в исполнении родителей и выпускников | 19:12 | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Танец «Вальс» | 19:20 | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Финальная песня  в исполнении выпускников | 19:25 | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров)  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Выступление приглашенного коллектива  (г. Красноярск) | 19:30 -20:30 | МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Дискотека с приглашенным ди-джеем (г. Красноярск) | 20:30-22:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Д. Василевская) |

Заместитель главы города

по социальной политике Ю.А. Ломова

Приложение № 2 к постановлению

администрации города Канска

от \_\_19.06\_\_\_2024 г. № \_981\_\_\_\_

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению

общегородского мероприятия, посвященного празднованию

Дня молодежи и «Бал выпускников»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Место проведения | Ответственный |
|  | Написание сценария, звуковой партитуры | до 20.06.2024 |  | МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Написание сценария, подбор музыкального сопровождения к мероприятию | до 20.06.2024 |  | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Работа звукооператора  ММЦ г. Канска | 29.06.2024 с 12:00 до 17:00  с 19:30 до 22:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Работа звукооператора  ГДК г. Канска | 29.06.2024 с 18:00 до 19:30 | площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Подготовка репортажей от школ города | до 20.06.2024 |  | УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Подготовка писем – обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева) об ограничении торговли спиртными напитками с 17:00 ч. до 23:30 ч. | до 21.06.2024 |  | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска  (С.В. Юшина) |
|  | Изготовление пригласительных на церемонию Бала выпускников | до 24.06.2024 |  | УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Изготовление пригласительных на День молодежи | до 24.06.2024 |  | МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Подготовка и согласование рекламного ролика мероприятия | до 21.06.2024 |  | Отдел культуры  администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева),  ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров),  МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Размещение рекламного ролика мероприятия | 24.06.2024 -29.06.2024 | Социальные сети | УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский),  Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева),  МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Д. Василевская),  Администрация города Канска  (В.Е. Вовк) |
|  | Информирование населения о временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования в соответствии с распоряжением администрации города Канска от 17.06.2024 № 298 | до 29.06.2024 |  | Администрация города Канска  (В.Е. Вовк) |
|  | Обеспечение прямого эфира церемонии Бала выпускников | 29.06.2024 с 18:00 до 19:30 | площадь им. Н.И. Коростелева | Администрация города Канска  (В.Е. Вовк) |
|  | Обеспечение размещения представителей СМИ согласно схеме на церемонии Бала выпускников | 29.06.2024 с 18:00 до 19:30 | площадь им. Н.И. Коростелева | Администрация города Канска  (В.Е. Вовк) |
|  | Обеспечение видеосъемки церемонии Бала выпускников | 29.06.2024 с 18:00 до 19:30 | площадь им. Н.И. Коростелева | УО администрации  г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Организация коллективов художественной самодеятельности и подготовка концертной программы мероприятия | до 25.06.2024 |  | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Разработка и согласование дизайна пропуска для транспорта | до 21.06.2024 |  | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Изготовление пропусков для транспорта всех служб и организаций | до 21.06.2024 |  | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Подготовка благодарственных писем для медалистов | до 21.06.2024 |  | УО администрации  г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Приобретение букетов  цветов для медалистов | до 29.06.2024 |  | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фѐдоров) |
|  | Работа наградной группы | 29.06.2024 | площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фѐдоров) |
|  | Организационное сопровождение церемонии награждения  медалистов | 29.06.2024 | площадь им. Н.И. Коростелева | УО администрации  г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Составление сметы расходов на проведения мероприятия | до 25.06.2024 |  | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Организация репетиций бальных танцев с выпускниками | 10.06.2024 – 21.06.2024  Время по графику | ГДК г. Канска | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров),  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Репетиция медалистов | 10.06.2024 – 21.06.2024  Время по графику | ГДК г. Канска | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров),  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Сводные и генеральная репетиции | 21.06.2024  19:00-21:00  26.06.2024  19:00-21:00  28.06.2024  19:00-21:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева),  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Репетиция кавер-группы г. Красноярск | 29.06.2024  12:00-14:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Осмотр места проведения мероприятия | 29.06.2024  до 10:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска  (С.А. Цындренко) |
|  | Охрана правопорядка на площади им. Н.И. Коростелева во время проведения мероприятия | 28.06.2024  19:00-08:00  (по контракту с ЧОП) | площадь им. Н.И. Коростелева | Отдел культуры администрации г. Канска  (И.В. Леонтьева) |
| 29.06.2024  08:00- 23:00 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
|  | Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры – 220 вольт (сценический комплекс, III фазы) | 21.06.2024  18:40-21:00  26.06.2024  18:40-21:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | МУП «Канский  Электросетьсбыт»  (Д.В. Тарасенко) |
| Очищение столбов электрического освещения, замена не горящих ламп | 28.06.2024  18:40-21:00  29.06.2024  09:00- 23:00 |
| Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры – 220 вольт (сценический комплекс, III фазы) и конфетти-машина из разных источников питания |
|  | Доставка музыкальной аппаратуры для репетиций с ГДК г. Канска на площадь им. Н.И. Коростелева  с площади им. Н.И. Коростелева в ГДК г. Канска | 21.06.2024  18:30-21:00  26.06.2024  18:30-21:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
| Доставка музыкальной аппаратуры и конфетти – машин с ГДК г. Канска на площадь им. Н.И. Коростелева с площади им. Н.И. Коростелева в ГДК г. Канска | 28.06.2024  18:30-0:00  29.06.2024  00:00- 23:00 |
|  | Доставка декораций и реквизита для работы интерактивных площадок:  - с МБУ «ММЦ» г. Канска - на площадь им. Н.И. Коростелева  - с площади им. Н.И. Коростелева в  молодежную библиотеку г. Канска  - с молодежной библиотеки г. Канска-  в МБУ «ММЦ» г. Канска | 29.06.2024  11:00- 12:00  29.06.2024  17:00- 17:40  01.07.2024  10:00-11:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (В.Д. Василевская),  ЦБС г. Канска  (Е. В. Сурначева) |
|  | Монтаж, демонтаж интерактивных площадок | 29.06.2024  12:00-14:00  29.06.2024 17:00-17:40  22:00-22:30 | площадь им. Н.И. Коростелева | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Музыкальное сопровождение в дни репетиций и в день проведения мероприятия | 21.06.2024  19:00-21:00  26.06.2024  19:00-21:00  28.06.2024  19:00-21:00  29.06.2024  15:00- 23:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров),  МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Подготовка площади:  - уборка территории,  - предоставление 2-х контейнеров для мусора | до 28.06.2024, и в течение дня 29.06.2024 | площадь им. Н.И. Коростелева | МКУ «Служба заказчика»  (Д.В. Шимаров),  МБУО «СОБиО»  (С.В. Бенедицкий) |
|  | -Установка сценического комплекса с 2 лестницами согласно схеме, размещение баннера, установка оформления, демонтаж сценического комплекса.  -ограждение сценического комплекса,  -установка 2-х биотуалетов | 25.06.2024- 29.06.2024 | площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | -установка ограждения площадки для проведения церемонии Бала выпускников в соответствии со схемой | 29.06.2024 с 17:00 до 17:30 | площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров),  УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Приобретение и доставка реквизита, медалей и благодарственных писем на площадь им. Н.И. Коростелева | до 29.06.2024  до 17:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | УО администрации  г. Канска  (Э.В. Боровский) |
|  | Организация торговых точек на период проведения мероприятия  (вода, соки, безалкогольные напитки) | 29.06.2024  15:00 - 22:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска  (С.В. Юшина) |
|  | Предоставление 2 столов и скатертей под медали и благодарственных писем | 29.06.2024  17:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | ЦБС г. Канска  (Е.В. Сурначева) |
|  | Предоставление 2 столов, 7 лавок, 1 вешала, 1 зеркала | 29.06.2024  13:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (В.Д. Василевская)  ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Приобретение и запуск конфетти из пушек во время проведения мероприятия. | 29.06.2024  19:30 | площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Дежурство врача «Скорой помощи»  Машина (по договору) | 29.06.2024  18:00 - 19:30 | площадь им. Н.И. Коростелева | КГБУЗ  «Канская МБ»  (А.В. Кудрявцев),  ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Дежурство по периметру огражденного сценического пространства | 29.06.2024  18:00 - 19:30 | площадь им. Н.И. Коростелева | УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский,  Н. Н. Подобулкина,  Ю.Е. Одинцова,  М.Г. Федорук,  И.А. Лисина,  А.Г. Семичева,  А.В. Кожева,  К.Н. Булгакова) |
|  | Организация фотозоны «Стена пожеланий» | 29.06.2024  17:00 – 20:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Организация фотозоны «Выпуск 2024» | 29.06.2024  17:00 – 20:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Организация фотозоны «Фоторамка» | 29.06.2024  17:00 – 20:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Организация фотозоны «В кубе» | 29.06.2024  17:00 – 20:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |
|  | Организация фотозоны, фото локаций | 29.06.2024  12:00 – 22:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Организация интерактивных площадок:  - «Вместе с креативом»;  - «Вместе со знаниями»;  - «Вместе с новым»;  - «Вместе со свои делом»;  - «Вместе с Родиной»;  - «Вместе с карьерой»;  - «Вместе с активным образом жизни»;  - «Вместе с добром»;  - слет-конкурс  «Автозвук Фест» | 29.06.2024  15:00 – 17:00 | площадь им. Н.И. Коростелева | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | Разработка схемы навигации молодежных интерактивных площадок | до  21.06.2024 |  | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | В случае неблагоприятных погодных условий проведения мероприятия «День молодежи» с организацией пропускной системы в зал МБУ «ММЦ» г. Канска | 29.06.2024 15:00 - 22:00 | МБУ «ММЦ» г. Канска | МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Д. Василевская) |
|  | В случае неблагоприятных погодных условий проведение мероприятия «Бал выпускников» с организацией пропускной системы ГДК г. Канска | 29.06.2024  18:00 - 19:30 | МБУ «ММЦ» г. Канска | УО администрации г. Канска  (Э.В. Боровский),  ГДК г. Канска  (Е.Н. Фёдоров) |

Заместитель главы города

по социальной политике Ю.А. Ломова

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Канска

от \_19.06\_\_2024 г. № \_\_981\_\_\_

Схема расположения площадок МБУ «ММЦ» г. Канска

на День Молодежи на площади им. Н.И. Коростелева

29.06.2024 года с 15:00 до 17:00

Церковь

ЦБС

ул. Ленина

ул. Советская

Сценический

комплекс

ул. Московская

«Вместе с добром»

«Вместе с Родиной»

«Вместе с активным образом жизни»

»

Памятник Н.П. Коростелеву

«Вместе с креативом»

«Вместе со знаниями»

«Вместе с карьерой»

«Вместе с новым»

«Вместе со своим делом

Торговые точки

Заместитель главы города

по социальной политике Ю.А. Ломова

Приложение № 4 к постановлению

администрации города Канска

от \_\_19.06\_\_2024 г. № \_\_\_981\_\_

Схема проведения общегородского мероприятия «Бал выпускников»

на площади им. Н.И. Коростелева 29.06.2024 года с 18:00 до 19:30

Церковь

ЦБС

ул. Ленина

ул. Советская

Сценический

комплекс

ул. Московская

Выход выпускников

Директора, замы, клас.рук

Почетные

гости

Медалисты

Медалисты

Выпускники

Выпускники

Фанбарьеры

Выход почетных гостей

Фотографы пресса

Фонтан

фотозона

фотозона

Памятник Н.П. Коростелеву

фотозона

фотозона

Торговые точки

Заместитель главы города

по социальной политике Ю.А. Ломова