|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 19.06 | 2024 г. | № | 982 |

|  |
| --- |
| О подготовке и проведении командно-штабной тренировки 11 - 12.07.2024 года |

В соответствии с Планом основных мероприятий города Канска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 11 по 12 июля 2024 года провести командно-штабную тренировку по теме: «Организация управления мероприятиями гражданской обороны в условиях действий диверсионных групп в ходе перевода с мирного на военное время» (далее по тексту – КШТ).
2. Руководителем КШТ назначить начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска (С.А. Цындренко).
3. Заместителем руководителя КШТ назначить заместителя начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска (А.Н. Ильницкого).
4. Утвердить календарный план подготовки к проведению КШТ с управлениями и отделами администрации города согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
5. Для обеспечения выполнения целей КШТ создать штаб руководства согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Привлечь к проведению КШТ в период с 11 по 12 июля 2024 года:

заместителей Главы города Канска;

начальников функциональных подразделений и отделов администрации города Канска;

консультанта Главы города Канска по мобилизационной работе;

оперативную группу Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

оперативную группу Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска;

оперативную группу Отдела экономического развития и муниципального заказа;

оперативную группу Комитета по управлению муниципальным имуществом города Канска;

оперативную группу Отдела культуры администрации г. Канска;

оперативную группу Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска;

оперативную группу Управления образования администрации города Канска»;

оперативную группу Финансового управления администрации города Канска;

оперативную группу Территориального отделения КГКУ УСЗН по г. Канску и Канскому району (по согласованию);

оперативную группу МО МВД России «Канский» (по согласованию).

1. Управление мероприятиями по переводу гражданской обороны города Канска, объектов экономики с мирного на военное время организовать с городского запасного пункта г. Канска.
2. Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (С.А. Цындренко) в срок до 08.07.2024 года:
	1. Организовать работу по уточнению и корректировке:

порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в вышестоящие органы управления;

проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по переводу гражданской обороны города Канска, объектов экономики с мирного на военное время, ликвидации последствий ЧС;

схем и списков оповещения личного состава, адресов, телефонов;

справочного материала для проведения необходимых оперативно-тактических расчетов по снижению потерь, защите населения и территорий.

* 1. Провести с личным составом штаба учения и посредническим аппаратом инструкторское занятие, изучить задание, функциональные обязанности должностных лиц и меры безопасности.
	2. Подготовить к работе запасной пункт управления.
	3. Довести план проведения КШТ до руководителей формирований, привлекаемых на КШТ, провести занятие, на котором уточнить функциональные обязанности должностных лиц и меры безопасности.
	4. Довести настоящее постановление до участников командно-штабной тренировки.
1. Главному специалисту по информации о деятельности органа местного самоуправления администрации г. Канска (Г.В. Ёлкиной) разместить текст настоящего постановления на официальном сайте администрации г. Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
2. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий полномочия

Главы города Канска Е.Н. Лифанская

|  |
| --- |
| Приложение № 1  |
| к постановлению администрации г. Канска |
| от \_\_\_19.06\_\_\_\_2024 № \_\_982\_\_\_\_\_\_\_\_ |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки и проведения командно-штабной тренировки

с управлениями и отделами администрации города

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия: |
| 1. | Определение исходных данных для разработки замысла и планирования КШТ (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы, характер общей обстановки и т.д.) | До 03.07.2024 | Заместительначальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Подготовка предложений по организации и проведению КШТ, согласование их с привлекаемыми подразделениями города | До03.07.2024 | Заместительначальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Доведение до начальников оперативных групп организационных указаний на КШТ, задания, распоряжения по связи и табеля срочных донесений | До08.07.2024 | Делопроизводитель Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Подготовка формализованных документов и справочной документации для проведения учения | До08.07.2024 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| II. Разработка документов: |
| 1. | Организационные указания и задание на подготовку и проведение КШТ | До08.07.2024 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Замысел КШТ и пояснительной записки | До03.07.2024 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | План проведения КШТ и план наращивания обстановки | До08.07.2024 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Схемы организации руководства проведением КШТ  | До03.07.2024 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 5. | Распоряжение по связи и схемы организации связи и управления в ходе КШТ | До08.07.2024 | Главный специалист по системам жизнеобеспечения, связи и оповещения Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 6. | План - календарь проведения КШТ  | До03.07.2024 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 7. | Вводные по наращиванию обстановки в ходе проведения КШТ | До03.07.2024 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| III. Подготовка руководства и посреднического аппарата: |
| 1. | Занятия со штабом руководства и специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска по изучению замысла, плана-календаря проведения КШТ, организационных указаний  | 08.07.2024 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Изучение со специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска нормативных и учебно-методических документов по подготовке к проведению КШТ | 08.07.2024 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Розыгрыш обстановки с руководством КШТ  | 08.07.2024 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Разработка личного плана руководителя КШТ | До09.07.2024 | Заместительначальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| IV. Подготовка участников тренировки: |
| 1. | Проведение организационного совещания по согласованию замысла, вопросов подготовки и проведения КШТ со специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, начальниками оперативных групп  | 09.07.2024 | Заместительначальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Информирование начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска о ходе подготовки оперативных групп к КШТ | еженедельно | Заместительначальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Отработка списков участников тренировки, контактных телефонов  | До10.07.2024 | Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации | 10.07.2024 | Главный специалист по системам жизнеобеспечения, связи и оповещения Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска С.А. Цындренко

|  |
| --- |
| Приложение № 2  |
| к постановлению администрации г. Канска |
| от \_\_19.06\_\_\_2024 № \_\_\_982\_\_\_\_ |

СОСТАВ

штаба руководства командно-штабной тренировки с функциональными подразделениями и отделами администрации города по теме: «Организация управления мероприятиями гражданской обороны, в условиях действий диверсионных групп в ходе перевода с мирного на военное время»

|  |  |
| --- | --- |
| Ильницкий Александр Николаевич  | - начальник штаба руководства |
| Рябенко Григорий Иванович | - заместитель начальника штаба, специалист по оперативному планированию |
| Жебелева Марина Алексеевна | - главный специалист |
| Андронов Юрий Геннадиевич  | - специалист по связи |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска С.А. Цындренко