Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края РАСПОРЯЖЕНИЕ. 27.06; 2024 г.; №; 332.

О подготовке муниципальных образовательных учреждений

к новому 2024-2025 учебному году

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений города Канска, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного образования к новому 2024-2025 учебному году, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска:

- Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году (Приложение № 1).

- Создать муниципальный штаб и утвердить его состав по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году (далее - муниципальный штаб) (Приложение № 2).

- Утвердить план работы муниципального штаба об организации подготовки муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году (Приложение № 3).

- Создать комиссию по приемке муниципальных образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году (Приложение № 4).

- Утвердить график приемки муниципальных образовательных организаций города Канска (Приложение № 5).

- Утвердить Акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность к новому учебному 2024-2025 году (Приложение № 6).

- Руководителю УО администрации г. Канска (Э.В.Боровскому):

  - Обеспечить завершение текущих и ремонтных работ в зданиях образовательных организаций города в срок до 4 августа 2024 года;

  - Приказом по учреждению назначить ответственного сотрудника за

ежедневный мониторинг подготовки и приемки общеобразовательных учреждений к новому 2024-2025 учебному году в течение 3 дней с даты подписания настоящего распоряжения;

7.3. Ознакомить руководителей образовательных организаций с настоящим распоряжением под роспись.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в официальном печатном издании.

- Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Канска по социальной политике Ю.А.Ломову.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует до 31.08.2024 года.

Исполняющий полномочия

главы города Канска                         				        Е.Н. Лифанская

Приложение №1 к распоряжению администрации города Канска

от 27.06.2024 года № 332

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных

организаций к новому 2024-2025 учебному году

| № п/п | Наименование образовательной организации (ОО) | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАОУ «Гимназия №1» | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Вылегжанина Т.Ю. |
|  | МАОУ гимназия №4 | Капитальный ремонт пищеблока, капитальный ремонт помещений под «Кванториум» | до 31.08. 2024 | Краевой и местный бюджет | Шумачкова О.А. |
|  | МАОУ лицей №1 | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Храмцов А.В. |
|  | МБОУ СОШ №3 | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Имподистова М.А. |
|  | МБОУ СОШ №5 | Косметический ремонт учебных помещений, монтаж видеонаблюдения | до 04.08. 2024 | Краевой и местный бюджет | Коротаев А.А. |
|  | МБОУ СОШ №6 | Косметический ремонт учебных помещений, ремонт туалетной комнаты 3-го этажа | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Штейбезандт В.А. |
|  | МБОУ СОШ №7 | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Серастинов А.А. |
|  | МБОУ ООШ №8 | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Деменкова Н.В. |
|  | МБОУ ООШ №9 | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Чулков И.П. |
|  | МБОУ СОШ №11 | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Ничипорчук Л.Г. |
|  | МБОУ СОШ №15 | Косметический ремонт учебных помещений, монтаж видеонаблюдения | до 04.08. 2024 | Краевой и местный бюджет | Дмитриева Л.Г. |
|  | МБОУ ООШ №17 | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Сорока М.Ю. |
|  | МБОУ СОШ №18 | Косметический ремонт учебных помещений, монтаж видеонаблюдения | до 04.08. 2024 | Краевой и местный бюджет | Кухарева Л.Ф. |
|  | МБОУ СОШ №19 | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Иконников А.Ю. |
|  | МБОУ ООШ №20 | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Лузгина Е.В. |
|  | МБОУ СОШ №21 | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Креминский С.В. |
|  | МБОУ ООШ №22 | Косметический ремонт учебных помещений | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Кондрова Л.Д. |
| 2 | Все ОО | Прохождение медицинского осмотра работниками ОО | до 31.08. 2024 | Местный и краевой бюджет | Руководители ОО |
| Подготовка инженерных сетей |  |  |  |  |  |
| 1 | Все ОО | Электротехнические измерения изоляции сетей и оборудования | до 10.07. 2024 | Местный бюджет | Какоулин Е.В., руководители ОО |
| 2 | Все ОО | Промывка и опрессовка систем отопления | до 04.08. 2024 | Местный бюджет | Какоулин Е.В., руководители ОО |
| Обучение персонала |  |  |  |  |  |
| 1 | Все ОО | Переподготовка персонала по теплоснабжению, электроснабжению | до 01.08. 2022 | Местный бюджет | Какоулин Е.В., руководители ОО |
| 2 | Все ОО | Обучение персонала по пожарному техническому минимуму | до 01.08. 2022 | Местный бюджет | Какоулин Е.В., руководители ОО |

Приложение № 2 к распоряжению администрации города Канска

от 27.06.2024 года № 332

Состав муниципального штаба для организации

работы по подготовке муниципальных образовательных организаций

к новому 2024-2025 учебному году

| Ломова Юлия Анатольевна | - | заместитель главы города по социальной политике, председатель штаба |
| --- | --- | --- |
| Боровский Эдуард Викторович | - | руководитель УО администрации г.Канска, заместитель председателя штаба |
| Смирнова Тамара Алексеевна | - | специалист по охране труда МКУ РМЦ г.Канска, секретарь штаба (по согласованию) |
| Члены штаба: |  |  |
| Микуляк Денис Игоревич | - | начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Канский», майор полиции (по согласованию) |
| Муравьёва Наталья Валерьевна | - | начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Канску и Канскому району УНД и ПРГУ МЧС России, майор внутренней службы (по согласованию) |
| Хорохордин Владислав Викторович | - | начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске (по согласованию) |

Приложение № 3 к распоряжению администрации города Канска                                                                   от 27.06.2024 года № 332

План работы муниципального штаба для организации по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений

к новому 2024-2025 учебному году

| Дата заседания штаба | Вопросы, рассматриваемые на заседании штаба | Ответственные (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- |
| в период до 25.06.2024 г. | О ходе выполнения мероприятий по устранению предписаний Роспотребнадзора, государственного пожарного надзора | Боровский Э.В., руководитель УО администрации г.Канска |
| в период с 26.06.2024г. до 01.08.2024г. | О ходе выполнения мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2024-2025 учебному году |  |
| до 24.08.2024г. | Об итогах выполнения мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2024-2025 учебному году |  |

Приложение № 4 к распоряжению администрации города Канска

от 27.06.2024 года № 332

Комиссия по приемке муниципальных образовательных учреждений

к новому 2024-2025 учебному году

| Ломова Юлия Анатольевна | - | заместитель главы города по социальной политике, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Боровский Эдуард Викторович | - | руководитель УО администрации г. Канска, заместитель председателя комиссии |
| Смирнова Тамара Алексеевна | - | специалист по охране труда РМЦ г. Канска, секретарь комиссии (по согласованию) |
| Члены комиссии: |  |  |
| Вохмянин Игорь Васильевич | - | инженер МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) |
| Какоулин Евгений Владимирович | - | директор МКУ РМЦ г. Канска |
| Клюшина Татьяна Андреевна | - | инженер МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) |
| Михайлов Иван Евгеньевич | - | старший гос. инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Канский» старший лейтенант полиции (по согласованию) |
| Низамов Владислав Ильясович | - | Начальник аварийно-спасательного подразделения Управления по делам ГО и ЧС администрации города Канска (по согласованию) |
| Поляков Владимир Эдуардович | - | председатель Канского городского Совета депутатов (по согласованию) |
| Смирнова Татьяна Анатольевна | - | председатель Канской городской организации профсоюза работников образования и науки (по согласованию) |
| Стародуб Максим Андреевич | - | заместитель начальника ОВО по Канскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», майор полиции (по согласованию) |
| Тулюля Евгений Анатольевич | - | заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Канский», подполковник полиции (по согласованию) |
| Хворостин Никита Сергеевич | - | инспектор ОНД и ПР по г.Канску и Канскому району ст.лейтенант вн. службы (по согласованию) |
| Филипов Игорь Александрович | - | депутат Канского городского Совета депутатов (по согласованию) |
| Чечекин Александр Сергеевич | - | инженер МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) |

Приложение №5 к распоряжению

администрации города Канска

от 27.06.2024 года № 332

График приемки муниципальных образовательных организаций

комиссией города Канска к новому 2024-2025 учебному году

| № п/п | Наименование ОУ | Дата проверки ОУ комиссией |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | МБДОУ №16 (ул.Московская 71) | 5 августа |
| 1.2 | МБДОУ №16 | 5 августа |
| 2 | МБДОУ №10 | 5 августа |
| 3 | МБОУ СОШ № 6 г. Канска | 5 августа |
| 4 | МБДОУ №17 | 5 августа |
| 5.1 | МБОУ СОШ №2 г.Канска ул. Крестьянская, дом 27) | 5 августа |
| 5.2 | МБОУ СОШ №2 г.Канска (ул. Луначарского, дом 1) | 5 августа |
| 6 | МБОУ СОШ № 7 г. Канска | 5 августа |
| 7 | МБУ ДО СЮН | 5 августа |
| 8 | МБДОУ №7 | 6 августа |
| 9 | МБДОУ № 46 | 6 августа |
| 10 | МБДОУ № 5 | 6 августа |
| 11 | МБОУ СОШ № 11 | 6 августа |
| 12 | МБОУ ООШ № 9 | 6 августа |
| 13 | МАДОУ № 44 | 6 августа |
| 14 | МБДОУ №11 | 6 августа |
| 15 | МАОУ гимназия № 4 г. Канска | 6 августа |
| 16 | МБДОУ №22 | 7 августа |
| 17 | МБОУ ООШ № 17 г. Канска | 7 августа |
| 18 | МБОУ ООШ № 8 г. Канска | 7 августа |
| 19 | МБДОУ №36 | 7 августа |
| 20 | МБОУ ООШ № 22 г. Канска | 7 августа |
| 21 | МБОУ СОШ № 21 г. Канска | 7 августа |
| 22 | МБДОУ № 45 | 7 августа |
| 23 | МБДОУ №8 | 7 августа |
| 24 | МБДОУ №50 | 8 августа |
| 25 | МБДОУ №21 | 8 августа |
| 26 | МБОУ СОШ № 19 г. Канска | 8 августа |
| 27 | МАДОУ № 15 | 8 августа |
| 28 | МАОУ лицей № 1 г. Канска | 8 августа |
| 29 | МБОУ СОШ № 15 г. Канска | 8 августа |
| 30.1 | МБДОУ №28 | 8 августа |
| 30.2 | МБДОУ №28 (ул.Боровая, 44А) | 8 августа |
| 31 | МБДОУ №34 | 9 августа |
| 32 | МБДОУ №39 | 9 августа |
| 33 | МАОУ «Гимназия № 1 | 9 августа |
| 34 | МБУ ДО ДДЮТиЭ | 9 августа |
| 35 | МБУ ДО ЦДТТ | 9 августа |
| 36 | МБДОУ №27 | 9 августа |
| 37 | МБУ ДО ДДТ | 9 августа |
| 38 | МБОУ ООШ № 20 г. Канска | 9 августа |
| 39 | МБДОУ №18 | 9 августа |
| 40 | МБОУ СОШ №5 г. Канска | 12 августа |
| 41 | МБДОУ №53 | 12 августа |
| 42 | МБДОУ №49 | 12 августа |
| 43 | МБДОУ №25 | 12 августа |
| 44 | МБДОУ №47 | 12 августа |
| 45 | МБДОУ №52 | 12 августа |
| 46 | МБОУ СОШ №3 г. Канска | 12 августа |
| 47 | МБУ ДО ЦДиК | 12 августа |
| 48 | МБОУ СОШ №18 г. Канска | 12 августа |

Приложение № 6 к распоряжению администрации города Канска

от 27.06.2024 года № 332

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2024-2025 году

составлен «____» августа 2024 года

____________________________________________________________________

(полное наименование организации, год постройки)

____________________________________________________________________ (юридический адрес, физический адрес организации) ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением главы города Канска от «____» _____ 2023 г. №___ проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

В ходе проверки установлено:

- Основные результаты проверки.

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав	__

(полное наименование образовательной организации)

№ ______   от «__»	20___	года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «____»____20____г. №_____, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «____»____20____г. №_____, на пользование земельным участком, на котором размещена организация собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «____»_________20___г., серия _________№_________,  регистрационный номер_______________________________________________________________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии- ____________________________________________________________________,

2. Паспорт безопасности организации от «____»______20____года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «_____»_______20___г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - ____________________________________________________________________    (разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 	г; единиц.

Качество и объёмы, проведённых в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - __________, в т.ч.:

, выполнены

(наименование объекта)                               (наименование организации, выполнявшей работы)

Акт приёмки __________, гарантийные обязательства _____________                    (оформлен, не оформлен)	(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на	объектах, в том числе:

, выполнены

(наименование объекта)                                 (наименование организации, выполнявшей работы)

Акт приемки____________, гарантийные обязательства___________________

( оформлен, не оформлен)                                  (имеются, не имеются)

в)	иных видов ремонта на	объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

г)	потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году ___________________________________,

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

____________________________________________________________________

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):__________________________________________________

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:	_______________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся -	человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 	человек,

в том числе 	 человек обучающихся с применением дистанционных

образовательных технологий;

г)	количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) -	человек;

д) количество классов по комплектованию:

классов всего -	; количество обучающихся -	человек;

из них обучаются:

в 1 смену -	классов,	обучающихся;

во 2 смену -	   классов,	обучающихся.

е) наличие образовательных        программ _________________;                                                                                                                                  (имеются, не имеются)

ё) наличие программ развития образовательной организации __________________;                                                                                                                                                 (имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -	человек	%;

научных работников -	-	человек	%;

инженерно-технических работников -	человек________	%;

административно-хозяйственных работников -________ человек __________%;

производственных работников -	человек________	%;

учебно-воспитательных работников -____________ человек _________%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции _______ человек _________%;

з) наличие плана работы организации на 2024-2025учебный год-

_______________________ .

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - ________________________________________________________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;	5-

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально- технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинеты начальных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабинеты иностранного языка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабинет физики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал  —  имеется (не имеется),  приспособлен  (типовое помещение), емкость  ___  человек, состояние —  удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал  -  имеется (не имеется),   приспособлен (типовое помещение),  емкость  ____  человек,  состояние -   удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость __ человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость __ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость __ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость __ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-____________________________________________________________________,

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 	 единиц, из них подлежит

списанию - 	 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -

единиц.

г)	наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -____________________________________________________, обеспечивает (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» __________ 20__ г. № ____,

___________________________________________________________________

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

____________________________________________________________________

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект - классов - ____; доска ученическая -______; шкаф книжный -_______, и т.д.;

е)	обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -	; стулья офисные -	; кровати -	; и т.д.;

ж)	сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -	; фонд учебников -	,	%;

научно-педагогическая и методическая литература -	.

Потребность в обновлении книжного фонда		.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -____________________________________________________________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -	га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - ________________________________________________________________________________

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

_________________________________________

(соблюдаются, не соблюдаются)

7.Медицинское обслуживание в организации __________________________,                                                                                               (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _______________,                                                                                                                                               (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _______ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «____»_____20__г.,№______,регистрационныйномер _______,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ______ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительно);

логопедический кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _______ человек, состояние __________ удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое помещение), емкость - ______ человек, состояние –_________, удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость-_______ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____________________,

(имеется, не имеется)

____________________________________________________________________

(при наличии потребности указать основной перечень, оборудования)

8. Питание обучающихся -________________ ,                                                                                                    (организовано, не организовано)

а)	питание организовано в	смены, в

(количество смен)

количество столовых на _____ посадочных мест.

Буфет _____________ на ______ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _______________________________________,                                                                                                           (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом пищи ______________________                                                                                           (соблюдаются, не соблюдаются)

б)	процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве ______ детей, что составляет ____% от их общего количества;

в) приготовление пи иди осуществляется

____________________________________________________________________

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов ___________________ санитарным нормам

(организовано, не организовано)

____________________________________________________________________               	 (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием -	_,                                                                                                                                            (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние __________________________________________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации ________________________________________,                                                                                                                                     (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ______________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

____________________________________________________________________

(имеется, не имеется)

____________________________________________________________________

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е)	санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков ______________________________________

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж)	обеспеченность столовой посудой ______________________________;

(достаточное, не достаточное)

з)	документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее  работников

__________________________________________

(имеется, не имеется)

и)	примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем

образовательной организации _____________________________________________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____________________________________________,

(организован, не организован)

___________________________________________________________________

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция)_____________, __________________________________________

(имеется, не имеется)

_____________________________________________________________________

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10.) Транспортное обеспечение организации __________________;

(организовано, не организовано)

а)	необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -

_____________________________________;

(имеется, не имеется)

б)	общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий -________ человек, _______% от общего количества обучающихся;

в)	обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - ______________________________________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ________________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Потребность в замене (дополнительной закупке) ___________________, количество -_________ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования для включения в акт проверки готовности общеобразовательных  учреждений к новому учебному году, а также осуществления контроля за соблюдением  требований постановления Правительства  Российской Федерации от 02.08.2019 №10061  на объектах  просвещения

1).Категория объекта образования согласно акту обследования и категорирования, паспорта безопасности объекта ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2).Наличие паспорта  безопасности  на образовательное  учреждения (дата утверждения, наличие согласования паспорта всеми ведомствами)________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3).Проверка  необходимости актуализации паспорта  безопасности объекта (не реже (н)ного раза в 5 лет, а также при изменении общей площади и периметра объекта, количества критических элементов объекта, мер по инженерно-технической защите объекта, а также необходимость  в актуализации в связи с внесением изменений в части изменения критериев категорирования) (П.48 Постановления)_________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Срок устранения замечаний, отраженных в акте обследования и категорирования объекта (в случае не устранения указать какие)_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5).Определение уязвимых мест на объекте с отражением данной информации в акте обследования (все ворота и калитки в основном периметральном ограждении; все оконные конструкции вдоль  периметра  здания образовательной организации; все уличные  (внешние) дверные конструкции расположенные вблизи  пожарных  лестниц оконные конструкции ; при наличии пожарных лестниц ведущих  на крышу объекта- все примыкающие к ним оконные конструкции; уличные дверные  конструкции крыши  расположенные на крыше здания; входная группа  в здании с расположением средств системы  контроля  и управления доступом (турникет, различные преграждающие механизмы и конструкции ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6).Определение критических элементов объекта, совершение террористического  акта  на которых  может привести к прекращению функционирования объекта (территории)  в целом, его повреждению или аварии на нем, с отражением данной информации  в акте  обследования (помещения трансформаторных подстанций: электрощитовые;  котельные; помещения, где  располагаются системы водоснабжения (хранение, добычи, подача  питьевой воды) и системы  подачи воздуха (вентиляционный узе): серверные; помещения, где размещено оборудования охранных систем:  а также места скопления детей на территории школы (площадка открытого типа, где проходят официальные мероприятия; спортивная площадка; трибуны и иные места скопления граждан); актовые залы, спортивные залы, столовые, фойе входной группы, пищеблок ( помещение где проходит приготовление пищи, мойка посуды и т.д.), помещение столовой (обеденный зал, входная группа-фойе), коридоры

1 Далее - «Постановление»

2  Разъяснение понятия дано в Письме Минпросвещения России  от 24.02.2021 Хг 12-286 « Об актулизации  методических рекомендаций»

Образовательные учреждения, учебные аудитории (классы).

7).Наличие системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения), места расположения  рабочих мест системы охранного телевидения, куда осуществляется  вывод информационных  сигналов, количество камер видеонаблюдения  по периметру ограждения, по периметру здания, количество камер видеонаблюдения  уличного исполнения расположенных  на территории объекта, количество камер  видеонаблюдения  внутреннего исполнения  оборудованных помещений, их работоспособность,______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8).Количество и места установок  тревожной сигнализации с выводом на ПЦО в неведомственной охраны, в т.ч.на всех КПП. приемной  директора , иных  мест  и их работоспособность  (1-4 категория опасности) __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9).Оборудование объектов (территорий) системой контроля  и управления  доступом (турникеты и преграждающие конструкции на каждой входной группе) (П.27 ПП (а) Постановления 1-2 категории опасности ; Письмо Минпросвещения  России от 24.02.2021 №12-286)_____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

10).Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими  жесткую фиксацию их створок в закрытом положении.(П.26ПП (б) Постановления.1и 2 категории опасности).______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

11).Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую  территорию объекта  (территории), места их расположения. (1127 НП (а)  Постановления.1 категория опасности _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

12). Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или)  противотаранными устройствами. (П27 ПП (а) Постановления. 1 категория опасности).________________________________________________

____________________________________________________________________

13). Наличие Сил, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности  объекта  (П27 ПП (б) Постановления. Все категории опасности)3 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

количество постов охраны, сотрудников частных охранных организаций (название организации)

подразделений вневедомственной охраны, военизированных и сторожевых подразделений, подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, сотрудников сторожевой службы.

14).Наличие специальных средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта  (территории),их вид и количество_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

15).Наличие документов для организации и обеспечения на объекте и внутриобъектового режимов (Положение о пропускном и внутриобъектовом  режимах утвержденное руководителем  образовательной организации и согласованное  с руководителем должностная инструкция  охранника    с росписью  об ознакомлении;  перечень /список охранников; алгоритмы совместных действий  должностных лиц при ЧП и т.д.) (П.18 ПП (б),П20 ПП(а),П24 ПП (в) Постановления. Все категории опасности ________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

16).Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)и организации взаимодействия с заинтересованными ведомствами (П24 ПП (а) Постановления. Все категории опасности).______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(ФИО, должность, подтверждающий нормативный документ (число, номер).

17). Поверка  обеспечения ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участников объектов (территорий), также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими  и подсобными  помещениями (документы с отметкой о проведении мероприятий, проверка посредством  видеонаблюдения)  (П20 ПП (е) и П24 ПП (ж) Постановления. Все категории опасности ________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

18).Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией, либо  автономными (средствами )экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или  о возникновении чрезвычайной ситуации (наличие микрофона для передачи голосовой информации),наличие дублирующего  оборудования (с микрофоном) системы оповещения, место его установки (Приемная, кабинет директора) (Все категории опасности)__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми  подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной    охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

19).Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке  действий  работников, обучающихся  и иных лиц, находящихся  на объекте (территории),при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также  плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуации, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности  и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск  национальной гвардии Российской Федерации) (П24ПП (л) Постановления. Все категории  опасности ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

20). Наличие системы наружного освещения (расположение прожекторов на территории, вдоль здания образовательной организации, на потенциально опасных участках, критических элементах) ее работоспособность  (П24 ПП(м) Постановления. Все категории опасности________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

21). Наличие подтверждающих документов по обучению работников объекта  (территории) действиям в условиях угрозы совершения теракта, практических занятий и инструктажа о порядке  действий при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

22). Наличие подтверждающих документов по проведению учений, тренировок по безопасности  и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц. находящиеся  на объекте (территории), при получении информации об угрозе  совершения террористического акта либо о его совершении (планы, справки, докладные записки)_____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

23). Иные мероприятия предусмотренные требованиями Постановления по антитеррористической защищенности на объекте.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

____________________________________________ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а)	Органами Государственного пожарного надзора в 20 _- году проверка

состояние пожарной безопасности ________________________________,

(проводилась, не проводилась)

____________________________________________________________________.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки

предписания_________________________________________________________;

б)	требования пожарной безопасности

_____________________________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

______________________________________________________. В организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена ____________________________________________________________________

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая ____________________________________________________________________

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится____________________________________

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ______________________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системами передачи извещения о пожаре ________________________

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия       опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов ________________________ эвакуацию обучающихся и персонала    	(обеспечивает, не обеспечивает)

в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____________________. Вывод на основании акта № ____ от                          (проводилась, не проводилась)

«___»____20__года,выданного__________________________________________

(наименовании организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _________________________________________________________. (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:______________________________________________

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону ____________________________________________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется ____________________________________________________________________

(указать характер отопительной системы - (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние _______________________________________________.

(удовлетворительнее, неудовлетворительное)

-

Опрессовка отопительной системы ________________________________           (проведена, не проведена)

__________________________________________________________________

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _______ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____________%.

Хранение топлива_____________________________________________________

(организовано, не организовано)

- Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации ____________________________________________________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____________________________

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

- Водоснабжение образовательной организации осуществляется ___________________________________________________________________.

- Канализация ________________________________________________.

II.Заключение комиссии

___________________________________________________________________

(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году

___________________________________.

(готова, не готова)

III.Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Председатель комиссии:	    ________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

___________________________________    ______________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

___________________________________    ______________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

___________________________________   _______________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

____________________________________   _______________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)

________________________

(роспись)                (инициалы, фамилия)